附件2

全市重点水利工程三年行动任务分解表

| **序号** | **项目名称** | **总投资**  **（亿元）** | **建设内容** | **目标任务** | **责任单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提速建设一批在建项目 | | | | | | |
| 1 | 温瑞平原南部排涝一期工程 | 3.14 | 整治河道2.85公里，新增强排泵站两座，泵站排涝流量合计80m³/s | 2021年完成投资0.6亿元；2022年完成投资0.3亿元；2023年完成投资0.1亿元，完工。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 2 | 滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复  工程 | 2.12 | 工程防洪标准为50年一遇，堤线基本按现有底线布置，总长约1.537km，设置10m旱闸1座，改建穿堤旱闸1座，沿线绿化生态修复工程面积92205㎡ | 2021年完成投资0.78亿元，基本完工。 | 经济开发区 |  |
| 3 | 丁山三期北区智造园区项目  -河道及绿化  工程 | 20.45 | 本项目包括市政道路、河道及绿化工程，分别为货场路、瑞光大道、腾龙路、凤凰路、望海路；横一河、横二河、横三河、纵二河、纵六河，新建生态护岸9101米，绿化面积358088m2；相关配套设施同步建设 | 2021年完成投资0.2亿元；  2022年完成投资0.3亿元；2023年完成投资0.1亿元，完工。 | 市瓯飞开发建设管理中心 | 水利投资0.6亿元 |
| 4 | 西门闸泵及配套河道工程 | 1.0 | 新建水闸一座、泵站一座及配套河道240米 | 2021年完成投资0.05亿元，完工。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 二、全面开工一批新建项目 | | | | | | |
| 1 | 飞云江治理二期桐田段工程 | 1.2 | 建设20年一遇堤防总长度1.9km，拆建水闸1座 | 2021年开工，完成投资0.6亿元。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 2 | 环城河东排闸泵工程 | 0.74 | 新建水闸1座流量48m³/s，强排泵站流量10m³/s，以及箱涵连接段 | 2021年开工，完成投资0.3亿元。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 3 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 8 | 提标加固海塘7.90km，标准100年一遇 | 2021年开工，完成投资0.2亿元。 | 经济开发区 |  |
| 4 | 飞云江高楼段综合治理应急工程 | 2.33 | 新建20年一遇防洪堤3.67km | 2021年开工，完成投资0.3亿元。 | 市水利工程建设中心 | 总用地18.96公顷，其中永农1.3公顷 |
| 5 | 南滨江景观带  工程（一期） | 2.0 | 包括但不限于防洪堤坝修缮提升、园林绿化种植、道路广场铺装、景观小品、室外水电（景观喷灌、景观照明、监控设施、背景音乐等）等 | 2021年开工，完成投资0.5亿元。 | 江南新区管委会 |  |
| 6 | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 4 | 提标加固海塘3.76km，标准100年一遇 | 2021年开工，完成投资0.1亿元。 | 经济开发区  管委会 |  |
| 7 | 丁山三期西片围涂工程北区防潮标准提升工程 | 0.8 | 1#施工便道总长3890m，防潮标准提升至50年一遇 | 2021年开工，完成投资0.2亿元。 | 市瓯飞开发建设管理中心 |  |
| 8 | 飞云江治理二期生态大堤工程 | 17.4 | 建设20年一遇堤防总长度26.84km，新建拆迁水闸30座，新建灌溉泵站8座、排涝泵站1座 | 2022年开工。 | 市水利工程建设中心 | 总用地128.13公顷，其中永农68.57公顷 |
| 9 | 林溪水库除除加固二期工程 | 3.9 | 水库溢洪道设置控制闸门，抬高正常水位至原设计高程78.28m，增设直径4m泄放洞，增加防洪库容约770万方 | 2022年开工。 | 市水利工程建设中心 | 总用地1.74公顷，其中永农0.91公顷 |
| 10 | 环城河东排地下新开暗河工程 | 1.7 | 沿巾子山路新开地下暗河770m，与下游闸泵配套 | 2022年开工。 | 瑞安安阳中心城区  开发建设中心 |  |
| 11 | 宋家埭水闸外移工程 | 1.5 | 新建3孔排涝闸，1孔船闸，设计流量200m3/s | 2022年开工。 | 江南新区管委会 | 总用地44公顷，其中使用海域6.2公顷 |
| 12 | 金潮港防洪排涝综合治理工程-金潮港防洪堤工程（潮基下街至入江口） | 9.57 | 河道整治11.4km，新建堤防23.06km | 2022年开工。 | 市水利工程建设中心 | 总用地169.22公顷，其中永农115.49公顷 |
| 13 | 瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 1.7 | 提标加固海塘1.13km，近期标准50年一遇，远期100年一遇 | 2022年开工。 | 经济开发区 |  |
| 14 | 塘头水闸下游保滩护岸工程 | 0.1 | 包括新建护岸692.7m（左岸607.4m，右岸85.3m），疏浚16901m3等 | 2022年开工。 | 市水利工程建设中心 | 市政府纪要明确单独立项  实施 |
| 15 | 环沙洲水系河道综合治理工程 | 1.5 | 项目主要包括整治8条河道，累计河长10.17km，拆除改建水闸1座，以及相关景观配套工程 | 计划2022年开工，力争2021年开工。 | 陶山镇政府 | 总用地20.75公顷，其中永农13.24公顷 |
| 16 | 瑞安市海塘安澜工程（飞云江北岸下埠至上望段海塘） | 4.2 | 提标加固海塘6.63km，标准100年一遇 | 2023年开工。 | 经济开发区 |  |
| 17 | 温瑞平原南部排涝二期工程 | 15.1 | 河道清淤76.83km，河道拓宽4条，外移水闸1座，新建水闸2座，改建水闸1座，新开湖1个，以及阻水桥梁打卡重建等 | 2023年开工。 | 市水利工程建设中心 | 总用地34.66公顷，其中永农17.33公顷 |
| 18 | 下西垟河道治理工程 | 1.5 | 新开河道0.8km，拓宽河道2.3km，新建下西垟水闸 | 2023年开工。 | 市水利工程建设中心  仙降街道办事处 | 总用地13.3公顷，其中永农11公顷 |
| 19 | 天井垟综合治理工程 | 1.39 | 实施河道疏浚和生态护岸工程建设，共整治河道约34km，拆建阻水桥梁4座 | 2023年开工。 | 马屿镇政府  曹村镇政府 |  |
| 20 | 江南新区河道治理工程 | 5.978 | 站前区、物流园区及飞云中心区等区块河道治理。 | 2023年开工。 | 江南新区 |  |
| 21 | 六科水库工程 | 7.7 | 新建砼拱坝1座最大坝高约115m，总库容约1900万m3 | 力争2023年开工。 | 市水利工程建设中心 | 总用地62.85公顷，其中永农1.02公顷 |
| 三、强力突破一批前期项目 | | | | | | |
| 1 | 飞云江治理三期工程 | 10 | 新建20年一遇堤防21.8km | 2021年启动工可研究。 | 市水利局 | 总用地63公顷，其中永农45公顷 |
| 2 | 六科水库工程 | 7.7 | 新建砼拱坝1座最大坝高约115m，总库容约1900万m3。 | 2023年前完成专题论证与可研审批。 | 市水利局 |  |
| 3 | 宋家埭水闸外移工程 | 1.1 | 新建3孔排涝闸，1孔船闸，设计流量200m3/s | 2021年完成海域论证与海域审批。 | 江南新区  市自然资源和规划局 |  |
| 4 | 丁山三期海塘百年一遇安澜工程 | 6 | 提标加固海塘8km，标准100年一遇 | 2023年前启动工可研究。 | 市瓯飞开发建设管理中心 |  |
| 5 | 飞云江治理二期生态大堤工程 | 17.4 | 建设20年一遇堤防总长度26.84km，新建拆迁水闸30座，新建灌溉泵站8座、排涝泵站1座 | 采用“机耕路+平原梯田”创新方案，力争2021年完成可研审批。 | 市水利局  市自然资源和规划局 | 创新方案须资规部门正式认可，否则须调整土地空间 |
| 6 | 金潮港防洪排涝综合治理工程-金潮港防洪堤工程（潮基下街至入江口） | 5 | 河道整治11.4km，新建堤防23.06km | 采用“机耕路+平原梯田”创新方案，力争2021年完成可研编制。 | 市水利局 | 创新方案须资规部门正式认可，否则须调整土地空间 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **目标任务** | **责任单位** | **备注** |
| 四、加快推进工程竣工验收 | | | | |
| 1 | 飞云段标准海堤工程 | 2021年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 2 | 上埠水闸工程 | 2021年完成竣工验收。 | 经济开发区 |  |
| 3 | 滨江四期防洪堤工程 | 2021年完成竣工验收。 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 |  |
| 4 | 丁山三期西片围涂工程（北区片） | 2022年完成竣工验收。 | 市瓯飞开发建设中心 |  |
| 5 | 金潮港河道整治一期工程 | 2022年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 6 | 高楼绿道工程 | 2022年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 7 | 滩脚堰坝工程 | 2022年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 8 | 飞云江高楼段治理工程 | 2022年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 9 | 滨江一、二、三期防洪堤工程 | 2022年完成竣工验收。 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 |  |
| 10 | 环城河水系西门闸泵工程 | 2023年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 11 | 环城河水系西门闸泵配套河道工程 | 2023年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |
| 12 | 飞云江治理一期工程 | 2023年完成竣工验收。 | 市水利工程建设中心 |  |