瑞安市财政支出项目

绩效评价报告

项目名称:      2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目

项目单位:            中共瑞安市委宣传部

主管部门:            中共瑞安市委宣传部

评价类型：事前评价□      事中评价□        事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评□    财政部门组织评价(

评价机构：中介机构( 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2018年10月31日

瑞安市财政局（制）

| 一、基本概况 |
| --- |
| 项目负责人 | 谢骁 | 联系电话 | 65812880 |
| 地 址 | 瑞安市万松东路156号 | 邮政编码 | 325200 |
| 项目起止时间 | 2017年度 |
| 计划安排资金（万元） | 882.5 | 实际到位资金（万元） | 882.5 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 50 | 省财政 | 50 |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县级财政 | 832.5 | 县级财政 | 832.5 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出 | 726.978 |
| 二、支出明细情况 |
| 支出内容 | 计划支出（万元） | 实际支出（万元） |
| 文化礼堂建设补助经费 | 882.5 | 369 |
| 文化礼堂运行经费补助和 总干事岗位补助 |  | 292.9 |
| 宣传部本级宣传活动 |  | 65.078 |
| 合计 | 882.5 | 726.978 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预期 | 实际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2017年瑞安市计划新建文化礼堂20个以上；完成文化礼堂星级评定107家，保证已建成的文化礼堂正常运行，落实好专职管理人员，提供必要的专职人员补助支持；完成好本部门的部分文化礼堂宣传活动。 | 2017年瑞安市完成新建文化礼堂19家，发放补助23家，合计金额369万元；评定（复评）星级文化礼堂共104家，其中评定（复评）5星级文化礼堂4家，4星级文化礼堂8家，3星级文化礼堂24家，2星级文化礼堂59家，1星级文化礼堂9家，发放运行经费补助251万元，总干事岗位补助41.9万元；组织完成村晚、宣讲、现场会等宣传活动。 |
| 基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| 项目目标设定情况（10分） | 目标的明确性 | 3 | 3 |
|  | 目标的合理性 | 2 | 1 |
| 目标完成情况（25分） | 目标完成率 | 农村文化礼堂建设完成率 | 6 | 4 |
|  |  | 星级评定 | 4 | 4 |
|  |  | 文化礼堂宣传完成率 | 2 | 2 |
|  | 目标完成质量 | 礼堂建设的相符性 | 6 | 4.5 |
|  |  | 礼堂星级评定相符性 | 4 | 2.8 |
|  |  | 补助标准的相符性 | 4 | 2 |
|  | 验收的有效性 | 文化礼堂建设验收 | 2 | 2 |
|  |  | 文化礼堂星级评定 | 2 | 2 |
| 组织管理水平（10分） | 管理制度保障 | 管理制度 | 2 | 1 |
|  |  | 实施方案 | 3 | 2.2 |
|  | 支撑条件保障 | 机构健全 | 1 | 1 |
|  |  | 分工明确 | 1 | 1 |
|  | 过程控制 | 制度执行 | 1 | 1 |
|  |  | 方案执行 | 1 | 0.5 |
|  |  | 程序合理 | 1 | 1 |
| 项目实施效益（45分） | 社会效益 | 资金带动作用——礼堂创建 | 3 | 3 |
|  |  | 资金带动作用——礼堂运行 | 4 | 4 |
|  |  | 活动多样性 | 4 | 3 |
|  |  | 社区村民参与程度 | 6 | 5.26 |
|  |  | 表彰荣誉 | 4 | 4 |
|  |  | 重大礼仪文化活动 | 3 | 3 |
|  |  | 创新文化礼堂创建模式 | 1 | 1 |
|  |  | 文化礼堂品牌建设 | 1 | 1 |
|  |  | 满足居民文化需求 | 3 | 2.44 |
|  | 可持续性影响 | 6 | 4.5 |
|  | 公众满意度 | 普通群众对项目实施效果的满意度 | 5 | 4.77 |
|  |  | 基层管理人员对项目实施效果的满意度 | 5 | 3.43 |
| 业务指标 | 90 | 74.4 |
| 实际支出情况（7分） | 预算执行率 | 5 | 3 |
|  | 支出的相符性 | 1 | 1 |
|  | 支出的合规性 | 1 | 1 |
| 财务管理状态（3分） | 制度的健全性 | 1 | 1 |
|  | 管理的有效性 | 1 | 1 |
|  | 会计信息质量 | 1 | 0.5 |
| 财务指标 | 10 | 7.5 |
| 综合得分 | 100 | 81.9 |
| 评价等次 | 规定分为优（S≥90）、良（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次 | 良 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 杨小云 | 所长/注册会计师 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 曾 浩 | 项目负责人 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 项瑞英 | 评估师、造价工程师 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 杨心田 | 资产评估师 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 胡 梦 | 资产评估师 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 冯仁杰 | 助理 | 温州兄弟资产评估有限公司 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告

2017年度瑞安市宣传文化专项经费-文化礼堂项目

绩效评价报告

为进一步加瑞安市宣传文化专项经费-文化礼堂项目的管理，了解、掌握宣传文化专项资金项目实施情况和资金的使用情况，完善项目资金投入机制，提高财政资金使用效益和引领带动作用，促进项目资金后续管理，为项目资金后续投入、分配和管理提供决策依据。根据浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》(浙财绩效字[2009]5号)，瑞安市财政局《关于做好2018年预算部门（单位）绩效管理工作的通知》（瑞财监督〔2018〕113号）等文件和瑞安市财政局《绩效评价通知书》（瑞财绩效〔2018〕4号）等文件要求，温州兄弟资产评估有限公司接受委托，对2017年瑞安市宣传文化专项经费—文化礼堂项目实施绩效评价。我司成立了由专业人员组成的评价组，对瑞安市全市项目资金涉及的127个项目的资料进行了审核，并从中选取了14个项目进行实地勘查和核实，在汇总、整理和分析相关资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目绩效评价报告。

（一）项目基本概况

1.项目立项概况

为深入贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要讲话精神，大力加强基层宣传思想文化阵地建设，进一步优化资源配置，推动农村文化礼堂“建、管、用、育”一体化，努力把其打造成农村文化综合体和农民群众的精神家园，根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅印发<关于推进农村文化礼堂长效机制建设的意见>的通知》（浙委办发〔2017〕22号）精神，中共瑞安市委办公室联合瑞安市人民政府办公室印发《关于推进农村文化礼堂长效机制建设的意见》(瑞委办发〔2017〕61号）文件，提出“坚持‘文化礼堂、精神家园’的定位，按照‘有场所、有活动、有队伍、有机制和学教型、礼仪性、娱乐性’综合体的要求，以《浙江省农村文化礼堂建设标准》为指导，每年全市新建文化礼堂20个以上，到2020年，全市建成200个以上高水平农村文化礼堂，并培育20个以上地标性农村文化礼堂”的总体目标，同时文件也要求各乡镇（街道）支持和奖补农村文化礼堂建设资金列入年度财政预算，各相关部门要积极出台扶持政策，各村要加大集体资金投入，市级财政要为农村文化礼堂正常运行提供必要的经费保障，原则上每个农村文化礼堂运行经费每年不低于2万元（或按所服务人口数量，人均不低于20元），并鼓励通过设立文化礼堂公益金、文化礼堂乡贤基金和文化众筹等方式，有效补充文化礼堂日常运行经费。

2.项目执行情况

（1）项目完成情况

2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目经费主要分为以下三部分内容：

①文化礼堂建设补助经费。

根据浙委办发〔2017〕22号和瑞宣通〔2017〕58号文件，瑞安市计划全年新建文化礼堂20个以上。根据《关于2017年瑞安市第一批文化礼堂通过验收的通知》（瑞文礼办〔2017〕1号），2017年通过验收的新建文化礼堂有19家，农村文化礼堂建设完成率为95%。

②文化礼堂运行经费补助和总干事岗位服务补助

文化礼堂运行经费补助和总干事岗位服务补助根据文化礼堂星级评定结果予以确定，其中负责评定的单位和相关补助标准详见下表1：

表1：文化礼堂运行经费补助和总干事岗位服务补助标准表

| 星级 | 评定单位 | 运行经费补助（元） | 总干事岗位服务补助（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一星 | 镇街 | 10000 | 2000 |  |
| 二星 | 镇街 | 20000 | 3000 |  |
| 三星 | 中共瑞安市委宣传部 | 30000 | 5000 |  |
| 四星 | 温州市宣传部 | 40000 | 8000 |  |
| 五星 | 省相关部门 | 50000 | 10000 |  |

根据2017年瑞安市文化礼堂建设工作小组下达的指导意见，2017年计划评定一星-五星及文化礼堂107个，其中三星级以上文化礼堂计划数为28个。实际评选一星-五星级文化礼堂共104家，其中五星级4家，四星级8家，三星级24家，二星级文化礼堂59家，一星级文化礼堂9家，有4家文化礼堂因为工作未开展、拆除、搬迁等原因，未纳入星级评定，星级评定数量总体完成率为100%，；三星级及以上文化礼堂36家，计划完成率128%。

（2）资金使用情况

2017年瑞安市财政年初预算安排文化礼堂建设经费255万元，8月追加长效经费577.5万元，另外有浙财教（2017）14号14万元，浙财教（2016）104号36万元也用于文化礼堂项目，合计可用资金882.5万元。

2017年瑞宣通（2017）80号下达文化礼堂建设补助经费369万元，瑞宣通（2017）88号下达文化礼堂运行经费补助和总干事岗位补助292.9万元，宣传部本级用于文化礼堂宣讲、才艺秀、村晚等活动支出65.078万元，合计支出726.978万元，155.522万元年终被财政收回。2017年项目预算执行率为82.38%。

文化礼堂建设补助经费369万元与文化礼堂运行经费补助和总干事岗位补助292.9万元总计661.9万元，全部按计划下达到各项目镇街，镇街资金到位后实际下拨资金到项目村的资金总计644.4万元，其中文化礼堂建设补助经费实际下拨363万元，芳庄乡娄山村文化礼堂，经费还有6万元未拨付；运行经费补助和总干事岗位补助实际下拨281.4万元,汀田街道有后里村等11.5万元尚未拨付。（未拨付资金详见下表2）

表2：项目街镇未拨付资金表（金额单位：万元）

| 序号 | 街镇（乡） | 补助单位 | 计划拨付 | 实际到位 | 实际拨付 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳庄乡 | 娄山村文化礼堂 | 11 | 11 | 5 |  |
| 2 | 汀田街道 | 后里（荣里村） | 6 | 6 | 5 |  |
| 3 | 汀田街道 | 清河（汀九村） | 4.8 | 4.8 | 4.6 |  |
| 5 | 汀田街道 | 大典下（联胜村） | 4.8 | 4.8 | 1.5 |  |
| 6 | 汀田街道 | 金前村 | 3.5 | 3.5 | 2 |  |
| 7 | 汀田街道 | 联前村 | 3.5 | 3.5 | 1.5 |  |
| 8 | 汀田街道 | 川南（汀二村） | 3.5 | 3.5 | 1 |  |
| 9 | 汀田街道 | 宣前村 | 2.3 | 2.3 | 1.5 |  |
|  | 合计 |  | 39.4 | 39.4 | 22.1 |  |

（3）项目组织管理

2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目中新建及运行文化礼堂管理的责任主体为项目所在镇、街道。各镇、街道根据《瑞安市文化礼堂资金管理暂行办法》（瑞宣通〔2017〕58号）的规定，对提出新建文化礼堂的村进行备案，组织申报立项、项目建设指导、监督督促和检查预验收等工作，并根据《瑞安市文化礼堂星级评定管理办法（试行）》（瑞宣〔2017〕12号），对已建成且投入运行的文化礼堂进行星级评定，其中三星级及以上星级文化礼堂报中共瑞安市委宣传部进行再评定。

中共瑞安市委宣传部作为项目的主管部门，对申报文化礼堂建设补助资金的项目，按要求进行审核，组织人员进行项目验收，并根据验收打分结果，根据瑞宣通〔2017〕58号文件的的补助标准，结合市委宣传部综合意见给予文化礼堂建设补助经费，同时每年组织人员对已建成并投入运行满一年的文化礼堂进行星级评定（复核）。

（二）绩效分析及评价结论

此次项目实施涉及瑞安市23个镇街和社区，主要内容包括文化礼堂新建和已运行文化礼堂的星级评定。通过文化礼堂的创建和运行，充分发挥农村文化礼堂在巩固基层阵地、繁荣城乡文化、加强精神文明建设、促进社会和谐稳定等方面的重要作用，同时一定程度上满足了农村日益提升的精神文化需求。项目的成效主要体现在以下几方面：

- 充分利用现有祠堂资源，转变祠堂原有单一功能，强化乡村凝聚力

2017年瑞安市文化礼堂在创建过程中，积极响应政府号召，利用乡村现有祠堂作为文化礼堂基础，通过重新装修、开设功能区、配备新的电教设施等措施，将祠堂由过去单一祭祖、集会的功能，改造成为现在集合娱乐、教育、休闲、宣传、聚会等多重功能的农村文化礼堂，同时打破了过去祠堂只针对本姓氏人员开放的界限，成为乡村公共的开放性场所，适应了乡村人口结构、来源日益多样化的现实，有利于强化乡村凝聚力。

- 开创了农村文化礼堂创建、运行的新模式，形成特色品牌

2017年瑞安市文化礼堂在建管用育过程中，积极开拓思路，坚持一村一品，一堂一韵的品牌建设思路，结合各村本地特色和实际经济情况，采取创新创建模式，创建文化礼堂，如林川镇溪坦村，溪坦是“中国工艺品之乡”的重要基地，工艺品企业多，文化氛围浓厚。溪坦村村委会于是与本土年产值近6亿元的中国奥光动漫集团结对共建，采取村企共建、企业冠名方式共建文化礼堂，将村里600平方米的王氏大宗祠和奥光1200多平方米的文体活动场所，改造成集礼堂、学堂、展示厅等为一体的梅源文化礼堂。

而汀田街道汀前社区汀二村的川南文化礼堂也在文化礼堂创建和运行过程中成为第一个“吃螃蟹”的文化礼堂，采用五村联建的俱乐部管理模式，俱乐部理事会由宗祠管理人员和文化礼堂管理人员共7人组成，吸纳了姓族尊长、社区能人、公益慈善人士等参与。俱乐部下设六大部：资金筹集部、接待交流部、国学诵读部、艺术培训部、文体演出部、社会实践部，各部遴选一名代表牵头承接承办活动。俱乐部理事会对活动方案和经费支出负总责，并报请各村村委会备案。

“村企共建”、“俱乐部管理模式”等新模式的出现，是近年来瑞安市通过整合各村居资源，结合当地实际情况及文化特色，挖掘出的多种联建模式。多种模式的出现非常有利于实现人才互通、资源共享、资金共用，形成极具人气的“文化礼堂圈”。

3.全年举办各类活动，丰富了农村村民文化生活

截止2017年12月底，瑞安市共建成文化礼堂（含企业俱乐部、社区文化家园、学校文化礼堂）138个，遍布瑞安市23个街镇、乡、社区。以文化礼堂为纽带，瑞安市2017年共组织举办各类活动（上报宣传部备案的）2872场，参与人数超过23万人次。通过各种各样的活动，让文化礼堂“活”起来，确保有用的礼堂好好建，建好的礼堂好好用。

项目取得一定成效，但同时存在验收标准制定不合理，部分文化礼堂运行情况一般，部分文化礼堂设施利用率不高等问题，综合上述情况，评价组评定2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目综合得分81.9分，评价等次为良。

（三）存在问题

1.农村文化礼堂建设验收标准存在不合理，实际补助标准与资金管理办法要求不一致。

（1）农村文化礼堂建设验收标准部分条款不合理。一是《瑞安市文化礼堂建设考核验收标准（2017）》，诸如“内容建设”和“队伍建设”指标中，要求新建文化礼堂全年开展多项活动并达到一定数量，同时建立多个活动队伍，但根据实际情况，2017年新建文化礼堂竣工时间多为下半年，距离项目验收时间很接近，导致新建文化礼堂没有充足时间组织举办各类活动，活动队伍数量也无法达到要求。项目实际验收过程中，市委宣传部根据实际情况，只针对硬件设施进行验收，“组织建设”、“内容建设”、“队伍建设”等指标默认给予满分处理。二是验收的文化礼堂按照同一个标准给分，未按照省里标准对文化礼堂建设规模及要求分为3类，这样就造成瑞安市所有村的文化礼堂建设都趋于一个标准，追求高大全，对经济落后村造成一定的经济负担，同时考核的分数又与补贴标准挂钩，容易造成做的越好，经济越发达的村得到的补助越多，经济落后村得到的补助越少，造成一定不公平。

（2）实际补助标准与资金管理办法要求不一致。根据《瑞安市文化礼堂建设考核验收标准（2017）》，新建农村文化礼堂、城市社区文化家园、企业文化俱乐部项目进行项目验收打分，合格分为80分，不合格的取消本年度补助资格，按照考核验收分数，取前10%为一类，20%为二类，其余为三类，补助额度结合当年预算安排情况，按考核验收得分折算成相应的补助金额。实际操作中，中共瑞安市委宣传部根据部委会决议，得分105分以上的文化礼堂，设105分为基准分,基础补助金额27万；得分105分及以下且大于100分的文化礼堂，设100分为基准分,基础补助金额20万；得分100分及以下的文化礼堂，设95分为基准分（文化礼堂平均分95.1分，取95分为基准分），基准补助金额15万（按总额305万计算，平均每个农村文化礼堂奖补15.2万元，取15万为基准补助金额），以上三个档次的补助,每多1分增加补助金额1万元，每少1分减少补助金额1万元。城市文化家园补助金额参考农村文化礼堂奖补办法（具体补助详见下表3）。

表3：2016年第三批和2017年第一批文化礼堂建设经费拨付情况说明

| 序号 | 镇街 | 礼堂名称 | 得分 | 补助金额 （万元） | 参观点补助（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马屿镇 | 江桥村文化礼堂 | 108 | 30 | 20 |
| 2 | 汀田街道 | 寨下村文化礼堂 | 103 | 23 | 5 |
| 3 | 飞云街道 | 下厂村文化礼堂 | 104 | 24 |  |
| 4 | 湖岭镇 | 陶溪村文化礼堂 | 101 | 21 |  |
| 5 | 高楼镇 | 沙垟村文化礼堂 | 100 | 20 |  |
| 6 | 陶山镇 | 坎峰村文化礼堂 | 96 | 16 |  |
| 7 | 陶山镇 | 花园底村文化礼堂 | 91 | 11 |  |
| 8 | 桐浦镇 | 澄头村文化礼堂 | 95 | 15 |  |
| 9 | 林川镇 | 对坑村文化礼堂 | 94 | 14 |  |
| 10 | 芳庄乡 | 雅瑶村文化礼堂 | 93 | 13 |  |
| 11 | 马屿镇 | 村前村文化礼堂 | 91 | 11 |  |
| 12 | 马屿镇 | 上京村文化礼堂 | 94 | 14 |  |
| 13 | 平阳坑镇 | 牛桥村文化礼堂 | 88 | 8 |  |
| 14 | 锦湖街道 | 第一桥村文化礼堂 | 88 | 8 |  |
| 15 | 潘岱街道 | 芦浦村文化礼堂 | 93 | 13 |  |
| 16 | 东山街道 | 渔业村文化礼堂 | 95 | 15 |  |
| 17 | 上望街道 | 黎明村文化礼堂 | 91 | 11 |  |
| 18 | 塘下镇 | 花园村文化礼堂 | 95 | 15 |  |
| 19 | 芳庄乡 | 娄山村文化礼堂 | 91 | 11 |  |
| 20 | 莘塍街道 | 华表村文化礼堂 | 91 | 11 |  |
| 21 | 安阳街道 | 育才社区文化礼堂 | 92 | 12 |  |
| 22 | 玉海街道 | 滨江社区文化礼堂 | 97 | 17 |  |
| 23 | 玉海街道 | 云江社区文化家园 | 91 | 11 |  |
| 合计 |  | 344 | 25 |

2.个别文化礼堂运行情况一般，复核成绩不理想。

本次评价小组按照《农村文化礼堂星级评定标准》，对抽查的14家文化礼堂中的11家星级文化礼堂进行星级复评，抽查中发现有三家星级文化礼堂复评结果运行情况较差，复核成绩不理想，其中部分村文化礼堂设施不齐全、部分村文化礼堂人员配备不到位，活动开展不够丰富。（打分结果详见下表4）。

表4：2017年文化礼堂星级复评分数统计表

| 序号 | 所属镇街 | 项目单位 | 星级等级 | 复评分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马屿镇 | 柴下村文化礼堂 | 3星（95分以上） | 86.5分 |
| 2 | 汀田街道 | 金前村文化礼堂 | 3星（95分以上） | 76.5分 |
| 3 | 高楼镇 | 湖石村文化礼堂 | 2星（90分以上） | 74分 |

3.原规划不满足现建设需求，各镇街未制定项目年度实施方案。

一是原规划已不符合项目建设需求，2014年瑞安市曾编制《瑞安市文化礼堂五年建设规划》，但目前按温州市及上级部门要求，瑞安市2018-2022年需建成625个文化礼堂，平均一年需要建设125个，瑞安市现有23个镇街、乡、社区，平均每年每个镇街、乡、社区需完成文化礼堂建设的任务数为5个，远远超出规划建设进度；二是各镇街未制定项目年度实施方案，2017年农村文化礼堂新建采取任务分解形式，根据温州市下达当年新建任务数，市委宣传部将任务数分解下发至各街镇，街镇根据各村情况组织文化礼堂新建实施，往往相关配套工作、资金无法及时有效的到位，造成文化礼堂建设过于匆忙，影响实施进度。

4.部分文化礼堂存在设施利用率不高、设施损坏未及时维修、未配备专职管理人员等问题

（1）部分文化礼堂存在利用率不高的问题，主要表现以下几个方面：

①部分阅览室处于长期闲置状态，无人管理及打扫卫生，内部书架、书籍已经积灰积尘，且部分书籍内容老旧、残破，出于安全、防盗等因素考虑，开放时间未常态化，电子阅览室和阅览室日常处于关闭状态。

②电子阅览室内的电脑设置流于形式，部分电脑主机电源、连接线等被拆除，无法正常开机使用，部分完好能正常使用的电脑未根据要求连接网络，调查人员检查电脑也未见近期使用痕迹。

（2）部分存在文化礼堂设施损坏未及时维修等情况：

①马屿镇柴下村“文化礼堂”LOGO外表已损坏，未及时修复。

②高楼镇大京文化礼堂，电子阅览室内5台电脑有两台无法正常开机，且电脑无法正常上网。

③高楼镇湖石村文化礼堂，部分活动设施闲置、被杂物占用，无法正常使用。

（3）部分农村文化礼堂未设专职管理人员，总干事由村干部兼任，如汀田街道后里村文化礼堂，总干事由村书记兼任；马屿镇马北村文化礼堂，总干事由妇联主席兼任，礼堂管理人员由及省委原兼任。

5. 财务支出、会计核算方面存在不规范现象

部分项目所在村对于文化礼堂经费核算较混乱，未对文化礼堂收到的创建及运行经费补助列专项单独核算，较难核实项目村收到补助资金后的实际支出内容。

（四）意见与建议

1.建议根据实际情况完善文化礼堂建设验收标准，制订更加合理的补贴标准。

一是建议项目主管部门综合考虑验收标准的可操作性和合理性，对验收标准的条款进行调整、修正，对不同要求的文化礼堂进行分类，制订不同的验收标准，根据本地区文化礼堂发展情况制定贴合本地项目发展的验收标准，避免验收标准脱离实际情况，造成验收工作流于形式等问题；二是建议项目主管部门完善项目资金的补助标准，不单纯以考核分数作为发放依据，同时考虑项目村的经济状况，适当加大对经济落后村的扶持力度。

2.建议做好项目星级等级评定和复核的工作，严格执行考核标准要求。

建议项目主管部门做好三星级及以下星级评定（复核）的工作，对三星级文化礼堂的评定（复评）应严格按照《星级评定标准》执行。督促镇街做好一星、二星级文化礼堂的评定（复评）工作，对于未达标的文化礼堂，取消当年的申报资金，要求其整改后来年重新申报。对报告中提及存在问题的文化礼堂，建议进行整改，并于整改后重新进行复评，对复评依旧不合格的取消星级等级。

3.建议主管部门完善项目规划，各镇街制定和完善项目实施方案。

一是建议项目主管部门根据上级任务要求，并结合当地的经济发展水平、地理环境、人口结构数量等因素，及时完善出台新的文化礼堂建设规划，明确各乡镇(街道)文化礼堂建设路线图和时间表。二是建议各镇街制定符合本地实际情况的项目实施方案，使文化礼堂在申报、建设、运行过程中更加有序、高效。

4.加强项目设施维护，提高文化礼堂利用率，保障项目可持续发展

项目实施单位应重视文化礼堂内部设备、设施的管理，建立健全维护制度，并认真执行。对已经损坏的设备、设施，应及时进行维修，保证设备、设施能最大程度上正常使用。

针对部分文化礼堂设备、设施利用率不高的问题，建议项目实施单位首先不要人为锁闭功能区，造成正常使用不方便，或功能区流于形式，只为应付检查；其次，对于阅览室、电子阅览室等功能区，应时常进行打扫，保持内部整洁干净，延长电脑等电子设备的使用寿命，提高功能区的使用感受；再次，项目实施单位应注意阅览室内书籍的更新换代，对于内容已经老旧、书体已经残破的书籍，应及时清理，并上报上级单位进行补偿，更换的书籍应针对本文化礼堂主要服务人群进行配置，书籍种类多样且贴合实际需求。

5.建议规范村级会计核算，做好支出管理

建议项目主管单位或镇街定期组织相关村账代理进行会计培训、学习，提高各村会计、会计代理的专业水平，进而进一步规范村级村账的会计核算，明确项目资金拨入和使用进行专项核算，提高会计信息的质量。

6.督促做好相关问题的整改工作

项目主管单位要督促做好对评价报告中提出的各项目存在的问题的整改工作, 建议将本次评价中发现的存在问题结合各项目单位整改到位情况,作为今后宣传文化专项经费—文化礼堂项目资金分配安排的依据。

7.加强项目相关数据的统计。

瑞安市宣传文化专项经费—文化礼堂项目旨在通过宣传文化资金的补助，帮助建立、运行文化礼堂，从而提高居民生活水平，满足人民的文化需求。但在项目实施后，项目实施单位、镇街在项目效益数据统计工作方面较为欠缺，无法很好、直观的反映项目建设所带来的经济效益和社会效益，所以建议项目单位和镇街加强项目管理，定期做好相关数据的统计工作，为项目的实施效益提供数据支持。

（五）附件：

附件1：2017年宣传文化专项经费—文化礼堂项目绩效评价指标及标准；

附件2-1：2017年宣传文化专项经费——文化礼堂项目普通群众调查情况汇总表；

附件2-2：2017年宣传文化专项经费——文化礼堂项目基层管理人员调查情况汇总表；

附件2-3：2017年宣传文化专项经费——文化礼堂项目调查情况得分汇总表；

附件3：2017年宣传文化专项经费——文化礼堂项目创建及运行资金统计表；

附件4：2017年宣传文化专项经费——文化礼堂项目各街镇、项目单位资金收支情况汇总表；

# Text boxes

马屿镇江桥文化礼堂

汀田街道大典学文化礼堂

高楼镇大京文化礼堂

高楼镇沙垟文化礼堂

文化大礼堂周末课堂

文化大礼堂村晚