附件1

2024年瑞安市重点建设项目（续建类）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 总用地（亩） | 建设年限 | 2024年度投资计划（万元） | 2024年度完成 形象进度 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（115个项目） | 15069533 | 81449 |  | 2262200 |  |  |  |
| 一、交通能源项目（15个项目） | 5804909 | 7753 |  | 815000 |  |  |  |
| A1 | 瑞苍高速工程 瑞安段工程 | 起于龙丽温高速高楼互通，终于与平阳交界，长约4km，按四车道高速公路标准建设，设计时速100km，路基宽度26m。 | 120000 | 899 | 2021 - 2025 | 20000 | 路基完成100%，桥梁完成99%，隧道完成100%，路面完成30%。 | ▲市高速公路工程建设中心、市国投集团 | 以温州下达任务为准 |
| A2 | 甬台温高速公路复线瑞安联络线（瑞湖高速）工程 | 起于甬台温高速公路复线瑞安东互通，终于湖岭镇鹿木，主线长约37km，甬台温复线至绕城西线六车道，绕城西线至湖岭四车道，设计时速100km，全线设枢纽3处，设互通5处，连接线2条。 | 1904600 | 3427 | 2022 - 2026 | 300000 | 主体完成15%。 | ▲市高速公路工程建设中心、市国投集团 |  |
| A3 | 市域铁路S3线一期工程瑞安段 | 一期工程起自温州火车站，止于瑞安飞云站，线路总长约32.9km，采用双线市域动车组，车速140km/h。瑞安段长约16.9km，基本与温瑞大道同廊道，沿线设6个站点。 | 920787 | 342 | 2023 - 2027 | 80000 | 路基完成15%。 | ▲市交通工程建设中心、市国投集团 | 以温州下达任务为准 |
| A4 | 104国道罗凤至塘下段改建工程（含拼宽部分） | 主线工程：起于塘下镇凤士村沈海高速公路（G15）塘下互通南侧，终于塘下镇上金村接104国道瑞安塘下至汀田段（瑞祥大道三期）起点，路线长约4.2km，一级公路，主线路宽48m，设计时速80km；拼宽工程：国道主路两侧人行道工程，各宽6.25m，长4.3km。 | 137148 | 600 | 2020 - 2024 | 3000 | 9月完工。 | ▲瑞安高新区管委会、市交通工程 建设中心 |  |
| A5 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 起于塘下陈岙与龙湾交界处，终点接塘下大道，长约5.3km，一级公路兼顾城市道路，路基宽44m，设计时速80km。 | 121316 | 516 | 2019 - 2024 | 7000 | 12月完工。 | ▲市交通工程建设中心、塘下镇 |  |
| A6 | 温瑞大道快速路工程瑞安段（温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）） | 北起瑞安与瓯海交界处，南至飞云街道322国道附近，线路长约16.7km。本项目与温州市域铁路S3线一期工程有14km共廊道建设，建设内容包括城市高架快速路、地面道路、桥涵工程、附属工程、给排水工程等。其中城市高架快速路设计速度80km/h，道路宽度18m-25m，为双向4-6车道。 | 1438397 | 907 | 2023 - 2027 | 150000 | 桥梁下部结构完成15%，路基完成10%。 | ▲市交通工程建设中心、市国投集团 |  |
| A7 | 永宁大桥建设 工程 | 项目北起瑞光大道，跨飞云江，南至纬五路附近，与温州市域铁路S3线同廊道合建，长约3.1km、宽70m，按一级集散公路兼顾城市快速路标准设计。 | 404240 | 344 | 2021 - 2025 | 60000 | 完成引桥梁板架设， 完成桥梁顶推，完成路基施工。 | ▲市交通工程建设中心、市国投集团 |  |
| A8 | 温瑞大道南山隧道工程 | 北起塘下岑头村接104国道，南至安阳街道上山根村接瑞枫公路，长2.73km，其中隧道长约1.435km，路基27m，城市快速道主线设计速度80km/h。 | 97561 | 268 | 2019 - 2025 | 10000 | 隧道工程完成98.38%，道路工程完成20%， 桥梁工程完成50%。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安高新区管委会、安阳街道、莘塍街道、汀田街道 |  |
| A9 | 规划215省道与104国道连接线（塘岙底隧道及北接线）建设工程 | 南起文定路与瑞枫大道（规划215省道）平交口，北至塘下镇荣昌路，全长约3.812km，其中隧道段长1.87km，路基宽度32m、36m，双向四车道一级公路兼顾城市道路功能，设计速度60km/h。 | 82225 | 139 | 2020 - 2024 | 12000 | 9月完工。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安安阳中心城区开发建设中心、瑞安高新区管委会、安阳街道 |  |
| A10 | 飞云江三桥南岸连接线（322国道）飞云至仙降段提升改造工程 | 起于飞云街道桥里社区104国道交叉口处，终于仙降街道蒋岙村104国道西过境交叉处，全长8.565km，路基宽度31.5m，六车道一级公路并兼顾市政道路功能。 | 30817 | 0 | 2022 - 2024 | 3000 | 5月完工。 | 市高速公路工程 建设中心 |  |
| A11 | 孙鳌公路改建 一期工程 | 线路总长2.916km，双向6车道宽36m，项目分段实施，其中锦飞路至永宁大道段长约1.8km；瑞祥大道至次纬五路段长1.116km。 | 71785 | 180 | 2019 - 2026 | 10000 | 道路工程完成50%。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| A12 | 飞马公路繁荣至周苌段（含涉铁段）改建工程 | 位于云周街道，东起支纬八路西侧、西至云周线交叉口处，全长约1187m，包含瑞南四期和涉铁段改建工程。其中：瑞南四期全长907m，一级公路，规划道路宽度36m，用地面积46.83亩；涉铁段改建工程，全长280m，一级公路，标准断面36m，下穿涉铁段约80m，采用桩板结构，用地面积18.07亩。（包含管线工程） | 14941 | 65 | 2022 - 2025 | 3000 | 涉铁段1月完工；公路段桥梁工程完成80%；完成路基及地下管线施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |  |
| A13 | 东山陆岛交通码头及附属配套 工程 | 位于东山下埠避风港外，在飞云江北岸新建4个500吨级客运泊位，配建后方客运站场，停车场等配套设施。 | 55106 | 51 | 2023 - 2026 | 2000 | 码头主体工程完成70%。 | ▲市交通工程建设中心、市国投集团、东山街道 |  |
| A14 | 1号海上风电项目 | 主要建设30万KW海上风力发电机组及配套输电线路、升压站、陆上计量站。其中，海上风电场场址位于浙江省温州市瑞安市海域，北龙岛和北麂列岛之间，陆上计量站位于浙江省瑞安经开区丁山二期隆山路以南，滨江大道以北，望海路以东，东环河以西。 | 380000 | 15 | 2023 - 2025 | 150000 | 陆上计量站完成主体建设，安装风机，海缆施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A15 | 瑞安中东部220kV电网补强工程 | 线路路径约44km，跨瑞安十个镇街。 | 25986 | 0 | 2023 - 2025 | 5000 | 完成40%基础施工。 | ▲市供电局、塘下镇、陶山镇、安阳街道、锦湖街道、潘岱街道、上望街道、莘塍街道、汀田街道、飞云街道、云周街道 |  |
| 二、农林水利项目（14个项目） | 317997 | 1802 |  | 86500 |  |  |  |
| A16 | 塘下镇未来乡村、美丽新农村建设项目 | 包括：1．陈岙村的未来乡村建设，推进村内道路修复、建筑外立面改造、村庄风貌提升、全域微改造及精提升、数字化建设等内容。2．邵宅村、官渎村、上戴村的美丽新农村改造，总用地面积为247224㎡。 | 10000 | 0 | 2023 - 2024 | 3000 | 12月完工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| A17 | 桐浦镇现代农业一二三产业融合示范项目 | 项目计划在16亩的建设用地和5亩设施配套用地上建设1600㎡种子生产加工中心、9021㎡省级现代化农事服务中心和19539㎡预制菜全自动加工中心并配置相应设备设施，在30亩农田（一期5亩）上建设二段育秧智能大棚并配置相应设备设施。 | 11650 | 16 | 2023 - 2024 | 7500 | 8月现代化省级农事服务中心完工，10月预制菜全自动加工中心完工、配置相应设备设施，并对地块内部进行绿化工程。 | ▲桐浦镇、市农业农村局 |  |
| A18 | 农村供水安全 保障工程 | 项目涉及11个乡镇（街道），主要建设内容包括：新建单村联村供水站约75个及附属配套工程，管网改造，新建改建水源工程约40座，集镇供水二次管网延伸，新建增压泵站及管网，对已建50座单村供水站进行信息化提升改造，建设运行智慧大厅系统等内容。 | 32000 | 20 | 2021 - 2025 | 5000 | 湖岭镇联村供水完工，高楼镇联村供水工程完成工程量50%，林川镇联村供水工程完成工程30%，芳庄乡和马屿镇联村供水工程开工建设。 | ▲市水利局、各有关乡镇 |  |
| A19 | 金恩食品稻米预制菜加工园项目 | 新建地上计容建筑面积22231.77㎡，另地下建筑面积3633㎡，总用地面积7526.9㎡，采用先进技术，自研及采购真空包装机10台，形成年产575万份乌米饭预制菜，以乌米饭加工为产业基础，规划涵盖种植、加工、销售及研究的全产业链平台。 | 10150 | 11 | 2023 - 2025 | 3000 | 完成主体建设。 | ▲曹村镇、市农业农村局 |  |
| A20 | 未来乡村一粮菌循环农业核心示范区建设工程 （一期） | 总占地面积43.3亩，建设实验菇房1幢、菇房2幢、物料房2个、锅炉房1个等配套设施，并配套屋顶光伏发电建设。 | 10188 | 43 | 2023 - 2024 | 3500 | 完成物料房、锅炉房等设施，以及购买相应生产设备。 | 桐浦镇 |  |
| A21 | 平阳坑竹产业园 项目 | 位于平阳坑镇篁坑村、平阳坑村等村，主要建设两处竹纤维原材料加工基地、堆场，采购采伐设备、运输设备等。 | 10101 | 40 | 2023 - 2024 | 6000 | 12月完工。 | 平阳坑镇 |  |
| A22 | 飞云江高楼段综合治理应急工程 | 主要建设内容为飞云江堤线按规划堤岸线走向布置，防洪标准20年一遇。高楼大桥上游段右岸进行岸坡治理，新建护岸长度492m，阻水滩地整治35000㎡。九珠潭段新建防洪堤，长度2068m；龙湖至九珠潭段堤顶道路贯通，新建栈道，长度247m；九珠潭段提标高标准农田65.66亩，林相改造159.64亩；新建箱涵2座；支流新建回水堤400m；新建排灌泵站3座。南岙段新建防洪堤，长度1189m；新建箱涵1座。 | 25378 | 189 | 2023 - 2026 | 10000 | 完成部分堤防基础 施工。 | ▲市水利工程建设中心、市国投集团、高楼镇 |  |
| A23 | 林溪水库加固改造提升工程（除险加固项目） | 溢洪道增设泄洪闸，抬升水库正常水位至78.28m，增设泄洪洞及相关配套设施。 | 19820 | 9 | 2022 - 2025 | 5000 | 打通防空洞隧洞，完成主副坝维修、溢洪道 加高。 | ▲市水利工程建设中心、林川镇 |  |
| A24 | 海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 位于标准海塘上望段临海侧，长7904m，设防标准为20年一遇提升到100年一遇，同时对1#、2#排水闸提标加固。 | 80000 | 716 | 2023 - 2025 | 16000 | 主体施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投 集团 |  |
| A25 | 海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 包括提标海塘3.76km，拆除重建3座水闸，净宽均为2孔×3m，闸底高程-0.5m，布置骑行驿站，观海亭廊、光伏元素构筑等。 | 38000 | 439 | 2023 - 2025 | 8000 | 主体施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投 集团 |  |
| A26 | 丁山三期北区南堤综合提升工程 | 将丁山三期北区南堤提标加固至50年一遇，总长3.819km。 | 12568 | 18 | 2023 - 2025 | 5000 | 完成工程量50%。 | ▲市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团 |  |
| A27 | 温瑞塘河景观提升工程 | 包括东门古渡景观提升，东门码头立面改造工程，望湖小区一期、二期，温瑞塘河莘塍段二期工程，明镜码头建设，湖滨花苑小区贯通及游步道建设，温瑞塘河汀田段节点建设工程一期、二期、三期，温瑞塘河上望段整体改造提升，雅儒河上望段景观改造提升工程，明镜公园儿童友好设施项目，塘下康欣花苑和塘河上品小区贯通及游步道建设，瑞安市温瑞塘河安阳段两侧道路综合建设工程等。 | 28000 | 300 | 2021 - 2025 | 6000 | 温瑞塘河汀田段两岸景观改造工程、温瑞塘河上望段整体改造提升、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜公园儿童友好设施项目主体施工，塘下康欣花苑和塘河上品小区贯通及游步道和明镜码头建设项目进场施工，汀田段节点建设工程一期二期开工，三期完成前期工作。 | ▲市温瑞塘河工程建设中心、塘下镇、安阳街道、上望街道、莘塍街道、 汀田街道 |  |
| A28 | 环沙洲水系综合 治理工程 | 本次河道综合治理主要分2个部分，一为环沙洲水系河道的综合提升整治，累计整治河长9.45km；二为水闸工程，新建、改建水闸共4座。 | 10542 | 0 | 2023 - 2028 | 2000 | 一期项目完工。 | 陶山镇 |  |
| A29 | 桐田沙土地综合 整治项目 | 建设范围是江心洲，建设总规模755563㎡，整理水田面积634030㎡；公路桥梁部分包括2座永久性桥梁。 | 19600 | 0 | 2021 - 2024 | 6500 | 桥梁、水利、配套设施建设完工。 | 陶山镇 |  |
| 三、社会发展及民生改善项目（15个项目） | 771420 | 648 |  | 126500 |  |  |  |
| A30 | 君子石实验小学 建设工程 | 位于瑞祥新区规划文昌路北侧，地上建筑面积12484.8㎡，设教学及教学辅助用房、生活服务用房等功能用房，另地下室建筑面积4200㎡。 | 11919 | 24 | 2023 - 2025 | 3000 | 主体结构完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市教育局、市国投集团、安阳街道 |  |
| A31 | 塘下中心区崇泰职业学校建设 工程 | 位于塘下中心区F-7-2地块，东至西二大街、南至规划八路、西至规划五路、北至规划四路，建筑面积34240㎡（其中地上建筑面积18100㎡），办学规模24个班。 | 25000 | 33 | 2023 - 2025 | 5000 | 附属施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| A32 | 市人民医院门诊大楼扩建工程 | 新建地上建筑面积23000㎡，其中新建门诊楼22536㎡，新建配套用房464㎡；另新建地下室18543㎡，其中新建地下车库16116㎡，新建平移式机械停车库2427㎡。建成后总建筑面积136955㎡，地下建筑面积26359㎡，机动车停车位531个（原停车位75个，新增停车位456个），非机动停车位210个，相关配套设施同步建设。 | 49646 | 16 | 2021 - 2025 | 8000 | 装修施工。 | 市卫生健康局 |  |
| A33 | 云周街道社区卫生服务中心新建工程 | 位于云周街道繁荣村，总建筑面积13398㎡，其中地上计容面积8398㎡，包括业务用房建筑面积7290㎡（含预防保健、合作医疗管理用房，门、急诊用房，放射、检验用房，住院用房及后勤保障用房），单列项目建筑面积710㎡（含发热门诊、X线电子计算机断层扫描装置及医疗废物暂存点），设置床位数72张；另地下建筑面积5000㎡，相关配套设施同步建设。 | 10979 | 13 | 2022 - 2024 | 1000 | 12月完工。 | 市卫生健康局 |  |
| A34 | 殡仪馆改扩建 工程 | 位于潘岱街道后岸村原殡仪馆西南侧，建设守灵厅和火化间扩建及配套附属设施等，其中守灵厅约100个厅约6000㎡、配套附属设施7850㎡。 | 17000 | 12 | 2022 - 2024 | 3000 | 8月完工。 | ▲市民政局、市政府投资工程建设中心、潘岱街道 |  |
| A35 | 桃源幸福颐养院建设工程 | 位于飞云街道上埠村，南滨江单元02-32地块，总建筑面积18273.14㎡，其中地上建筑面积14062㎡，地下建筑面积4211.14㎡。 | 13015 | 15 | 2022 - 2025 | 3000 | 主体完工，附属工程 施工。 | ▲市民政局、市政府投资工程建设中心、飞云街道 |  |
| A36 | 湖岭大岭垟养老中心项目 | 位于湖岭镇大岭垟村（老瑞枫公路西侧），建设地上建筑面积75000㎡的养老服务中心，其中养老设施20000㎡（含养老公共设施5000㎡），床位2000个，办公面积2000㎡，物业配套3000㎡，地下建筑面积1000㎡。投产后年收3000万元，纳税200万元。 | 25000 | 32 | 2022 - 2025 | 5000 | 完成主体建筑施工30%。 | 湖岭镇 |  |
| A37 | 公安（交警）业务 用房建设工程 | 位于东新产城融合示范带汀田中单元04-33地块内，西侧为东新路，南侧为瑞枫大道，北侧为河滨路；地上建筑面积为30898㎡，地下建筑面积约为21000㎡。 | 37021 | 35 | 2021 - 2025 | 5500 | 装修、附属施工。 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局、汀田街道 |  |
| A38 | 图书馆新馆建设 工程 | 位于滨海核心区九里浦和中塘河交汇处，上望街道南镇沥以南、江海路以西，地上计容建筑面积40000㎡、地下建筑面积20000㎡，拟构建智能化儿童友好型文化综合体。 | 65901 | 63 | 2021 - 2025 | 10000 | 装修施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市文化和广电旅游体育局、 市城发集团 |  |
| A39 | 塘下中心区B-2-2地块安置项目 | 位于中心路以南，规划六路以北，塘松路以西，规划九路以东，建设面积为23416㎡，建筑共6幢，约500套，停车位650个。 | 38000 | 35 | 2023 - 2026 | 4000 | 主体结顶。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A40 | 塘下104国道建设安置房项目 | 包括：1．上金村安置房建设工程：位于塘下镇104国道与塘梅路的交叉口东侧，用地面积为16596㎡；2．新渎村安置房建设工程：位于瑞纬三路和塘西路的交叉口南侧，新渎村安置房用地面积约为23596㎡；3．肇平垟安置房建设工程：位于凤绣路和清泉路交叉口的南侧，用地面积为60984㎡；4．岑头村安置房建设工程：项目位于岑头村，北至永盛路，西至上韩浃，南至规划地块，东至岑中路，岑头村安置房用地规划总建筑面积72713㎡。 | 265000 | 176 | 2022 - 2025 | 35000 | 主体完工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| A41 | 万松东路安置房 建设工程 | 位于莘塍街道万松东路两侧，已完成R-1-1地块、Q-5-7地块、R-2-1地块建设，其中在建的就地安置地块Q-4-5地块安置房建设该地块总建筑面积43923.836㎡，其中住宅建筑面积27491.71㎡，地块总用地面积9474㎡，相关配套设施同步建设。 | 39471 | 42 | 2015 - 2024 | 3000 | 年底竣工投用。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| A42 | 上望街道保障性租赁住房项目 | 位于上望街道，港口大道以东、瑞安农贸城以南、桃花锦苑以西、上达路以北。总用地面积28.45亩，总建筑面积58887㎡，容积率2.2，其中地上计容面积41723㎡，全部为住宅及相关配套，拟建保障性租赁住房。 | 30000 | 28 | 2023 - 2026 | 7000 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团 |  |
| A43 | 飞云站前区安置房（赵山渡库区移民项目）项目 | 位于飞云街道黄垟村，万锦大道以西，支经八路以南，五洲路以北，拟建地上建筑面积62226㎡，地下建筑面积21300㎡。 | 43162 | 43 | 2022 - 2025 | 9000 | 装饰工程、安装工程完成80%，附属工程完成40%。 | ▲瑞安江南新区管委会、市城发集团、云周街道 |  |
| A44 | 市粮食物资储备安全综合保障中心项目一期建设工程 | 位于飞云街道垟西村及云周街道站西社区卓岙自然村地界，建设内容包括立体智能楼房仓、大米加工车间、清理中心、成品库、物资库、一站式服务中心、综合楼、附属用房、药品库等。总建筑面积75725㎡，其中地上建筑面积75275㎡，地下建筑面积450㎡。总仓容量12.814万吨，其中原粮仓容容量约11万吨、成品粮仓容容量约1.814万吨；大米加工日处理能力300吨/日。 | 100306 | 81 | 2023 - 2026 | 25000 | 完成桩基施工，完成主体建设形象进度30%。 | ▲市商务局、市产发集团、飞云街道、云周街道 |  |
| 四、生态环保及城市更新项目（28个项目） | 2671693 | 2571 |  | 372900 |  |  |  |
| A45 | 瑞祥新区道路网 建设工程 | 包括瑞祥新区瑞莘路（景衡路至罗阳大道段）道路工程、执中路（院士路至民公路段）道路工程、规划一路（景衡路至安阳路段）道路工程、景衡路（院士路至瑞祥大道段）道路工程，主要建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程等，相关配套设施同步建设。 | 12200 | 42 | 2023 - 2025 | 2500 | 瑞莘路12月完工，规划一路9月完工，景衡路年内开工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道 |  |
| A46 | 瑞祥新区文昌路 建设工程 | 位于瑞祥新区，南起瑞枫大道，东至塘岙底隧道，全长约999m，宽度24m，桥梁3座，为城市次干路，包括道路工程、管线工程、桥梁工程、交通设施、电气照明、绿化景观等，相关配套设施同步建设。 | 11500 | 38 | 2022 - 2024 | 2000 | 12月完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、安阳街道 |  |
| A47 | 经济开发区工业观光廊道道路综合改造提升工程 | 包括：通达路（滨江大道—开发区大道）综合改造提升，道路全长550m，道路红线宽32m；港口大道（开发区大道—滨江大道）综合改造提升，长约627m，宽42m；陈虬路（瑞安大道—环镇路）综合改造提升，道路全长630m，道路红线宽32m。 | 11000 | 0 | 2023 - 2024 | 1000 | 12月完工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投 集团 |  |
| A48 | 云龙路（G322国道至瑞南大道） 建设工程 | 位于飞云街道，东北至瑞南大道，西南至322国道，全长1223m，道路宽度32m，桥梁2座。 | 17684 | 80 | 2023 - 2024 | 5600 | 10月基本完工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| A49 | 马龙路（56省道至瑞文公路段）道路 工程 | 包括：56省道至瑞南大道段，位于飞云街道，江南新区中心区，北至瑞南大道，南至56省道，总用地面积36502.7㎡，全长1268m，道路宽度24m，桥梁2座。瑞南大道至瑞文公路段，长约698m，红线宽度20m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。（含南滨江单元马龙路〈56省道至瑞南大道段〉电力管道和路灯工程） | 12706 | 77 | 2023 - 2026 | 5500 | 56省道至瑞南大道段道路工程完成90%，桥梁工程完成90%；瑞南大道至瑞文公路段道路11月基本完工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| A50 | 小微智造园配套路网（经19#路、纬3#路、经15#路） | 位于南滨街道，包含经15#路（华明路至322国道、纬19#路至纬25#路段）道路改扩建工程、经15#路（322国道至纬19#路段）道路工程、经19#路（华明路至322国道段）道路工程、纬3#路（经15#路至经19#路段）道路工程。 | 23050 | 116 | 2023 - 2026 | 7000 | 纬3#路道路工程完成70%，桥梁工程完成80%；19#路道路工程完成70%；桥梁工程完成80%；经15#路3月开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |  |
| A51 | 塘下大道道路综合改造提升工程 | 塘下大道长约5.9km，宽50m，包括电力改造、道路整治、景观绿化提升、建筑立面改造、夜景亮化、智慧交通、雕塑小品等。 | 100000 | 0 | 2023 - 2025 | 30000 | 道路施工完成80%。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| A52 | 丁山三期北区智造园区项目道路、河道及绿化工程 | 包括市政道路、河道及绿化工程，分别为货场路、瑞光大道、腾龙路、凤凰路、望海路；横一河、横二河、横三河、纵二河、纵六河，新建生态护岸9101m，绿化面积358088.42㎡；相关配套设施同步建设。 | 204514 | 309 | 2021 - 2026 | 6000 | 覆盖层填筑、临时道路浇筑及道路预压期，河道完工。 | 市瓯飞开发建设 管理中心 |  |
| A53 | 未来科创芯基础配套工程 | 包括东新产城文华路一期（凤栖路至东新路）、河滨路（东新路至凤锦路段）道路及公安（交警）业务技术用房出入口桥梁工程、河滨路附属配套工程等项目。 | 20000 | 54 | 2023 - 2026 | 4000 | 部分子项路基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| A54 | 未来城市芯基础配套工程 | 包括南垟浦沿河绿化一期、上达路（新城大道至泥城河段）、东进路三期（东一路至环镇东路段）等工程。 | 13200 | 68 | 2023 - 2026 | 3000 | 部分子项路基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道、莘塍街道 |  |
| A55 | 南滨江生态科技园综合配套项目（EPC） | 包括瑞文公路、支纬廿九路、支纬卅路、顺和路、孙鳌公路二期等17条道路工程、南滨江河道一期二期整治、河道绿化整治工程、南滨江小学建设工程等。 | 189973 | 705 | 2021 - 2027 | 20000 | 瑞文公路路基完成40%；支纬廿九路完成桥梁工程，部分道路完工；支纬卅路标段二道路施工；南滨江小学12月完工。 | ▲瑞安江南新区管委会、市城发集团、飞云街道、云周街道、南滨街道 |  |
| A56 | 公共停车场建设 工程 | 该项目共建市区党政机关等7处停车场，总用地面积10184㎡，共建设773个停车位，同时建设相关绿地、公园绿地恢复工程等，相关配套设施同步建设。该打包项目的子项目分别为瑞安市飞云花园绿带隆山路侧地块立体停车库工程（EPC）、瑞安市福泉路（邮电北路至虹桥北路）市政工程。 | 11817 | 0 | 2022 - 2024 | 4000 | 12月完工。 | 市城市更新中心 |  |
| A57 | 绿色智慧停车基础设施项目 | 含安阳中心城区、滨海新区、江南片区、四镇（高楼、马屿、湖岭、陶山）停车泊位20年经营权，全市各乡镇（街道）授权范围内包括道路停车位、社会停车场、智慧停车管理平台及充电桩设备等设施改造提升。总投约166亿元，其中停车泊位经营权竞拍价约124亿元，基础设施建设金额约42亿元。一期建设金额为1.8亿元。 | 140000 | / | 2023 - 2033 | 13000 | 完成一期充电桩建设，有序开展二期工程 建设 | ▲市国发集团、市公安局、市综合行政执法局、相关镇街及功能区 |  |
| A58 | 万松东路（莘塍西单元）配套社会停车场工程 | 位于莘塍西单元，规划环镇路以东，新兴路以北，黄家浃河以南，地下停车场面积约21086㎡，机动车停车位601个，总建设用地约23646.94㎡。 | 21374 | 35 | 2023 - 2025 | 6000 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团莘塍街道 |  |
| A59 | 丁山三期工业污水处理厂及管网一期工程 | 规划总规模4万m3/d，本期设计土建规模2万m3/d，设备安装按1万m3/d的（部分构筑物充分考虑近远期结合），尾水排放管道按照远期4万m3/d一次建成设计，约14.5km。 | 64443 | 60.64 | 2023 - 2026 | 1500 | 管网II标段完工，管网I标段随丁山三期北区南堤提升工程计划安排施工。 | ▲温州公用瑞安水务、市水利局、市瓯飞开发建设管理中心、瑞安经济开发区管委会、管道沿线乡镇（街道） |  |
| A60 | 给水管道建设 工程 | 包括：1．滨海大道DN800给水管道工程，新建DN800管道总长度12km，分为三个标段建设，管材采用球墨管，局部为钢管；2．瑞安市塘下国泰路（高横路至韩田飞凤中路段）DN1200出厂管工程，新建DN1200出厂给水管5.63km，管材主要采用钢管。 | 11433 | 0 | 2021 - 2026 | 1000 | 完成滨海大道DN800给水管道工程一标段工程量的10%。 | ▲温州公用瑞安水务、相关乡镇（街道） |  |
| A61 | 乡镇截污纳管 工程 | 新建管道约350km（南滨、锦湖、上望、飞云、玉海、仙降、东山、莘塍、云周、汀田、塘下、马屿、高楼、陶山、桐浦、湖岭等），新建泵站一座，江南污水处理厂进行提标扩容及相关配套设施建设。 | 135000 | 0 | 2020 - 2024 | 2000 | 12月完工。 | ▲市住建局、相关乡镇（街道） |  |
| A62 | 污水零直排区 创建工程 | 包括各个乡镇街道（安阳街道、玉海街道、上望街道、飞云街道、云周街道、塘下镇、陶山镇、桐浦镇、马屿镇、曹村镇、高楼镇、平阳坑镇等）的污水收集管网工程和污水管网提升工程、雨污分流提升工程，新建污水收集管道、雨水管道、污水提升泵站。 | 89130 | 0 | 2022 - 2025 | 8600 | 城污完工。 | ▲市住建局、相关乡镇（街道） |  |
| A63 | 农村污水设施提标改造工程 | 结合农污规划，拟分批开展全市农村污水设施提标改造工程。新建改造管道约200km（南滨、锦湖、飞云、仙降、云周、马屿、高楼、陶山、曹村、桐浦、湖岭、芳庄、林川、平阳坑、北麂、潘岱等），新建改造终端及相关配套设施建设。 | 60000 | / | 2022 - 2025 | 3000 | 完成农村污水管网新建改造20km。 | ▲市住建局、相关乡镇（街道） |  |
| A64 | 江北污水处理厂清洁排放改造及污泥干化项目 | 位于城市垃圾填埋场与上望浦之间，建设210000t/d清洁排放改造及低温污泥干化。 | 51000 | 0 | 2022 - 2024 | 3000 | 6月完工。 | 市城市更新中心 |  |
| A65 | 全市污水主管 项目 | 续建汇桐片、桐溪片、梅屿片、荆谷片、沿江西路五条污水主干管。 | 14000 | / | 2020 - 2024 | 1200 | 12月完工。 | 市城市更新中心 |  |
| A66 | 环西山历史文化街区项目 | 西山历史街区保护改造范围约16550㎡，包括古建筑修缮改造，市政配套设施的提升，环境的改善，西山南入口的建设，以及房屋收购政策处理。 | 30000 | 225 | 2022 - 2025 | 10000 | 完成飞云西路一期团块工程的60%。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、玉海街道 |  |
| A67 | 集云山游步道及景区配套工程 | 包括集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期、二期工程（建设项目包括集云阁、黄岩炮景观台、廊、亭及配套设施），集云湖景区游步道及相关配套工程，集云山道路及连接线提升改造工程，集云山山脚沿山生态文化景观带等。 | 30000 | 0 | 2020 - 2024 | 2000 | 12月完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、锦湖街道 |  |
| A68 | 塘下镇北部组团中心区f-1-3地块建设项目 | 本项目总计容建筑面积63652㎡，另地下不计容23248㎡。其中F-1-3a地块计容建筑面积50639.71㎡：住宅47234.71㎡，商业2000㎡，配套1405㎡；F-1-3b地块计容建筑面积为13012.29㎡：住宅13012.29㎡。总用地面积30310.84㎡，其中F-1-3a地块用地面积为13012.29㎡，F-1-3b地块用地面积为13012.29㎡。 | 110169 | 45.47 | 2023 - 2026 | 30000 | 地下室完工，部分上 主体工程。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A69 | 南滨江城市有机更新项目 | 位于飞云街道独峰村、西垟村、铁炉村、根桥村等，范围北至飞云江、南至瑞文公路、西至高速桥，总建筑面积约586000㎡，主要建设商业与住宅等。 | 500000 | 264 | 2021 - 2026 | 80000 | 一期9月完工；二期 主体结顶；三期桩基 工程。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| A70 | 永胜门未来社区建设项目 | 其中包含：1．西门河头团块危旧房改造工程，总建筑面积217451㎡；2．锦湖西门、瓦窑城中村（AB地块）改造建设工程，总建筑面积232721㎡，其中总建筑面积229154㎡；3．花园路西、花滨路地块危旧房改造工程及配套工程，项目总建筑面积260668.11㎡；4．北濠河桥梁及护岸工程，河道工程长约761m，桥梁工程桥梁宽11.8m，长25.06m；5．温州瑞安永胜门社区连廊及亲水平台工程，本项目建设内容包括人行桥，玉海剧场及音乐喷泉；6．温州瑞安永胜门社区瓦窑路、瓦窑桥及西横河驳岸工程。 | 668500 | 314 | 2019 - 2026 | 85000 | 西门河头团块：2月完成联合验收；西门瓦窑团块：12月竣工验收；花园路西团块：主体结构基本完成；北濠河：基本完工。 | ▲市国投集团、玉海街道、锦湖街道 |  |
| A71 | 马屿镇E-1-8地块开发项目 | 位于马屿镇双屿南路以东，市场路以南，下宫河以西，兴达路以北，该项目建设用地面积30773㎡，总计容建筑面积73855㎡，其中商业建筑面14700㎡，配套用房面积2000㎡，另地下室面积32000㎡。 | 57000 | 46 | 2023 - 2026 | 18000 | 主体结构完成20%。 | ▲市国投集团、市国发集团、马屿镇 |  |
| A72 | 高楼镇石龙商住旅游综合区项目 | 位于高楼镇沿江大道以南，该项目建设用地面积61234.78㎡，总计容建筑面积100101㎡，其中商业建筑面积2000㎡，宾馆建筑面积8000㎡，配套用房面积4000㎡，另地下室面积21000㎡。 | 62000 | 92 | 2023 - 2026 | 18000 | 地下室结构完成100%。 | ▲市国投集团、 高楼镇 |  |
| 五、工业（制造业）项目（22个项目） | 3281516 | 3798 |  | 501500 |  |  |  |
| A73 | 华峰年产60万吨高性能可降解新材料项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积555483㎡，形成年产30万吨PBAT（其中12万吨用于改性可降解材料）、30万吨PPC（其中12万吨用于改性可降解材料）及30万吨可降解塑料薄膜的生产能力，并副产1.87万吨四氢呋喃、0.63万吨碳酸丙烯酯的生产能力。建成后预计销售收入127亿元，税收总额10.1亿元。 | 1180000 | 690 | 2022 - 2027 | 170000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A74 | 瑞立汽车零部件智造项目 | 位于丁山产业园、北拓展区等地，地上总建筑面积454138.3㎡，建设包括新能源汽车零部件制造中心和汽车智能控制系统及关键（安全）部件智能制造项目。生产汽车零部件，年产值26亿元，年纳税1.1亿元以上。 | 237000 | 310 | 2018 - 2025 | 35000 | 部分主体完工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国发 集团 |  |
| A75 | 温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积为449922㎡，建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造车间、机加车间、精加工车间。项目建成后，形成新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件的生产能力（其中汽缸盖800万件、缸体300万件、变速器壳体300万件、新能源电机壳体100万件、缸盖罩50万件）。 | 226000 | 380 | 2018 - 2025 | 22000 | 完成部分厂房主体。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A76 | 博泰智能汽车零部件制造基地 项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积为70767㎡，主要生产智能驾舱域控制器、360°环视及商用车座舱、车载摄像头、增强现实抬头显示（ARHUD）、车载无线通信模块（星闪技术）、5G/V2XT-Box、自动泊车控制器、高精定位模块、研发测试中心和智能仓储中心等。达产后预估可年产相关智能汽车零部件350万套，年销售产值67亿元，税收3400万元。 | 80000 | 83 | 2023 - 2025 | 20000 | 主体施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投集团、市国发集团 |  |
| A77 | 华峰集团工业配套项目 | 位于经济开发区发展区，拟建设4幢20层工业配套设施，约1556套不同面积的员工宿舍、配套食堂及公共服务设施，总建筑面积约130000㎡。 | 46000 | 20 | 2023 - 2025 | 10000 | 主体结顶。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A78 | 年产500台全自动智能系列制袋机 项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积120000㎡，达产后年产500台全自动智能系列制袋机，年产值56000万元，年税收2800万元。 | 31500 | 70 | 2023 - 2026 | 7000 | 主体施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A79 | 恩驰年产20万套高端汽车智能光电系统总成以及30万台逆变电源建设项目 | 位于“万亩千亿”平台，引进专用SMT贴片机、回流焊、流水线、波峰锡焊机、自动化测试系统等国内领先先进设备。项目建成后形成年产20万套高端汽车智能光电系统总成以及30万台逆变电源的生产能力，实现销售收入220000万元，全部建成税收预计达8400万元。 | 210101 | 210 | 2021 - 2025 | 40000 | 二期竣工，三期部分 主体施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A80 | 森兴年产650万套智能车身控制系统总成项目 | 位于“万亩千亿”平台塘下基地，建筑面积约631973㎡，建设包括生产车间、研发中心、办公楼、仓储物流中心等，建设数字化工厂，形成年产650万套智能车身控制系统总成的生产能力，预计年产值188000万，全部建成税收预计达8000万元。 | 200200 | 346 | 2023 - 2025 | 40000 | 主体工程施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A81 | 宏冠年产120万件交互式智能数字照明系统 | 位于“万亩千亿”平台，建筑面积220000㎡，主要用于智能数字大灯的及规模研发、制造。项目建成后形成年产120万件智能数字大灯生产能力，可实现年产值10亿元，税收5000万元。 | 100000 | 100 | 2022 - 2026 | 10000 | 主体施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A82 | 大东老厂区改扩建项目 | 位于塘下镇北工业园区罗山大道侧，计划拆除厂区内两幢建筑，新建一幢建筑面积34150㎡的总部大楼，项目建成后预计将实现税收达2000万以上，带动上游工业产值6亿元。 | 12000 | 11 | 2023 - 2025 | 2500 | 主体工程施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| A83 | 安固集团有限公司年产5亿只轻量化换向器产业 项目 | 位于潘岱七国垟工业区，万隆路以北，环村路以西，现状河流两侧，建筑面积约443230.2㎡，另地下室建筑面积2000㎡，架空层1000㎡。投产后，年产5亿只轻量化汽车用电机换向器，预计年产值达22亿元，纳税21100万元。 | 236971 | 472 | 2022 - 2025 | 35000 | I标段完成预验收。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、潘岱街道 |  |
| A84 | 华峰工业互联网 项目 | 位于莘塍街道，总建筑面积约184000㎡。其中河东工业地块约83亩，总建筑面积约50000㎡；河西商业地块约52亩，总建筑面积约134000㎡。 | 100000 | 160 | 2020 - 2025 | 10000 | 主体基本完工。 | 瑞安滨海新区 管委会 |  |
| A85 | 年产200万双橡胶用模具及安全鞋智能制造项目 | 位于汀田街道，东新产城汀田中单元01-15（1）地块，总建筑面积49126.55㎡，其中地上建筑面积46058.19㎡，建设内容包括设计研发中心、生产智造中心，成品检验中心、办公楼等，并采用自主研发技术工艺，结合信息化软件，打造智能化橡胶用模具及安全鞋智造生产线。 | 11400 | 25 | 2023 - 2026 | 3000 | 主体基本完工。 | 瑞安滨海新区 管委会 |  |
| A86 | 起迪3D打印机生产基地项目 | 位于汀田街道东新产城，清泉路以南，华光路以西地块，总建筑面积约47759.89㎡，其中地上建筑面积约44715.15㎡，生产3D打印机产品，项目达产后，预计销售额3亿元以上，利税总额2000万元以上。 | 11359 | 23 | 2023 - 2025 | 4000 | 主体基本完工。 | 瑞安滨海新区 管委会 |  |
| A87 | 天宏高分子新材料时尚鞋智造项目 | 位于云周街道马头村，打造集生态、生产、生活于一体的高分子新材料时尚鞋新型智造基地，总建筑面积约510000㎡。 | 214400 | 262 | 2022 - 2025 | 30000 | 二期6月完工，三期主体施工。 | 云周街道 |  |
| A88 | 年产5亿件智能化新材料防臭纺品 项目 | 位于陶山镇碧山产业组团横塘村、三联村、街路村，总投资10.1亿元（含园区周边规划道路建设），该项目是省152工程项目、省“4+1”重大产业项目，项目谋划智造研发、品牌设计等服务中心，配套品牌营销、网络直播等产业提升功能。项目达产后，将实现年产值15亿元，税收7500万元，提供就业岗位千余个，助力瑞安制造业加速向数智化转型。 | 100000 | 140 | 2022 - 2026 | 20000 | 完成总工程量的50%。 | 陶山镇 |  |
| A89 | 陶山镇老旧厂房改造提升项目 | 包括：浙江跃进有限公司厂房改扩建项目，企业利用厂区内5894㎡，建设厂房29896㎡，计划总投资4000万元；瑞安市精密铸造有限公司厂房改扩建项目，该项目扩建后计容建筑面积26262.66㎡，保留原有计容建筑面积9951.84㎡，本次新建建筑面积16310.82㎡，总用地面积11405.92㎡；温州盛中石化装备有限公司老厂房改扩建项目，该项目扩建后计容建筑面积12291.19㎡，保留原有计容建筑面积4530.98㎡，本次新建建筑面积7760.21㎡。 | 10688 | 15 | 2023 - 2025 | 3000 | 完成总工程量的30%。 | 陶山镇 |  |
| A90 | 年产3万台（套）眼镜专用设备智造项目（日科） | 项目总建筑面积334293㎡。建设生产厂房、办公楼、科研中心、质量检测中心、仓库及附属配套用房；并配套相应的电气、给排水、消防、暖通等公用工程；同时对建筑物室外道路、广场、场地、绿化、室外电气以及给排水等进行建设。拟引进国内外先进的数控磨床、数控铣床、干涉仪、龙门加工中心、三菱立式加工中心、数控双头精密磨床等生产及辅助设备，形成年产3万台（套）眼镜生产设备及20万副智能眼镜生产能力。预计产值达4.8亿元，预计年税收达2280万元。 | 216369 | 300 | 2022 - 2025 | 23000 | 完成一期主体工程建设80%。 | 马屿镇 |  |
| A91 | 和阳智能电梯部件产业化项目 | 位于马屿镇来安村，总建筑面积137335㎡，建设生产厂房、研发中心用房、生产管理、办公用房及宿舍等；预计产值达2亿元，预计年税收达2000万元。 | 22500 | 50 | 2023 - 2025 | 5000 | 完成主体建设25%。 | ▲马屿镇、市国投集团、市国发集团 |  |
| A92 | 瑞安—文成山海协作小微园项目 | 项目位于仙降街道蒋岙村，一期总占地面积58亩，建筑面积约92000㎡，二期占地面积65亩，建筑面积约106000㎡，合计建筑面积198000㎡；预计安排注塑鞋规上企业40家，年产值9.6亿元，税收2000万元。 | 15000 | 113 | 2023 - 2025 | 6000 | 一期一地块完成主体建设60%，二地块争取开工。 | 仙降街道 |  |
| A93 | 中国胶鞋名城产城融合型数字化工业园区—时尚鞋双创中心 | 位于仙降大街以南、西河以西，建筑面积15500㎡，总建筑面积12440㎡，其中办公建筑面积7862.21㎡，商业建筑面积4577.79㎡，另地下室建筑面积2975.99㎡；打造推动胶鞋产业二次创业全面创新的众创空间。 | 10028 | 6 | 2023 - 2025 | 3000 | 主体建筑完成50%。 | 仙降街道 |  |
| A94 | 中国胶鞋名城产城融合型数字化工业园区—仙降街道仙降村集体三处旧厂房改扩建项目 | 位于仙降街道，建筑面积29643.512㎡，其中厂房面积约25500㎡，立体停车场4143.215㎡；投产后，年产值5000万元，纳税330万元。 | 10000 | 12 | 2023 - 2025 | 3000 | 主体建筑完成60%。 | 仙降街道 |  |
| 六、现代服务业及其他项目（21个项目） | 2221998 | 64877 |  | 359800 |  |  |  |
| A95 | 巾子山时尚休闲创享聚业项目 | 位于巾子山区内，属北滨江城市客厅一期项目，建筑面积约621441㎡，计划打造时尚娱乐坊、创享聚业坊、休闲美食坊及人文宜居坊。 | 600000 | 290 | 2021 - 2027 | 120000 | 一标段：工程量全部完成，验收准备；二标段：05-04、05-08、05-16地块：工程量全部完成，验收准备；05-03-02：幕墙完成70%，景观回土完成；三标段：主体至2层。 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 |  |
| A96 | 巾子山团块05-15地块城市更新 项目 | 位于东山街道，毓蒙路以东，经一路以南，拱瑞山路，瑞光大道以西，拱瑞山路以北，总建筑面积108870㎡，建筑用途为安置房与公司自持房产。 | 170000 | 53 | 2023 - 2026 | 40000 | 完成地下室结构工程。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、东山街道 |  |
| A97 | 瑞祥汽车文化产业园区项目 | 位于瑞祥新区瑞枫大道南侧地块，西临山体，东为绍箕路，总建筑面积约37000㎡，交通便捷；规划设立汽车集团主楼、新能源汽车体验营销中心、4S店、新能源充电站、汽车金融、信息服务、汽车酒店、商务办公等综合配套设施。 | 30000 | 27 | 2022 - 2024 | 5000 | 12月主体及附属工程完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道 |  |
| A98 | 云江西街月光经济项目 | 位于滨江三期云江西街，建筑面积约21330㎡，主要打造餐饮、咖啡等慢生活休闲业态。 | 19514 | 21 | 2022 - 2024 | 2500 | 12月完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团 |  |
| A99 | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）—塘下镇人才公寓项目 | 位于汽摩配产业基地东区，总建筑面积约138600㎡，主要建设人才公寓及社区配套用房等。 | 79178 | 53 | 2022 - 2025 | 8000 | 附属施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| A100 | 东新数字经济智汇谷二期项目 | 位于汀田街道东新产城，文华路以南，东新路以东，总建筑面积218520㎡。拟建设成以信息产业为核心，以创意产业为特色，具有科研办公、科技孵化、人才公寓、成果转化平台和休闲配套等功能创业平台和特色产业基地。 | 210000 | 119 | 2020 - 2024 | 40000 | 12月基本完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| A101 | 莘塍东单元03-19、03-24地块建设项目（星火地块） | 位于莘塍东单元03-19、03-24地块，东至滨海大道、西至文德路、南至民莘东路、北至直洛沥，建筑面积125750㎡，其中商业面积6000㎡。 | 150000 | 80 | 2023 - 2026 | 15000 | 主体基本完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市国投集团 |  |
| A102 | S3线莘塍站商业配套项目（吴泰地块） | 位于莘塍街道西单元04-01地块，东至富强路、南至变电河、西至温瑞大道、北至厂前路，总建筑面积50509㎡，其中地上建筑面积37485㎡，其中住宅28065㎡，商业综合体7350㎡。 | 60000 | 27 | 2023 - 2027 | 10000 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| A103 | 建筑业总部大楼及交通枢纽工程 | 位于莘塍街道，港口大道以东，新兴路以南、兴业路以西、南垟沥以北，总建筑业面积约97268㎡，其中地上建筑面积71268㎡；拟打造以甲级写字楼、创意SOHO办公、顶级商务会所等功能为一体的地标性建筑，地面配建公共交通枢纽。 | 50000 | 25 | 2022 - 2025 | 10000 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团 |  |
| A104 | 滨海金融大厦项目 | 东至滨海大道，南至万松东路，西至文德路，建筑面积约48000㎡，另地下建筑面积约为21038㎡，建设金融创新园，用途为商业办公。 | 45000 | 28 | 2020 - 2024 | 2000 | 11月竣工投用。 | 瑞安滨海新区 管委会 |  |
| A105 | 戈尔德研发创新 中心项目 | 位于东新产城，计容建筑面积44132.52㎡，另地下室建筑面积12631.41㎡；建筑集办公，研发，销售为一体的总部中心。 | 20000 | 20 | 2022 - 2024 | 2000 | 12月基本完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市国发集团、汀田街道 |  |
| A106 | 江南小镇跨境电商产业链项目 | 位于56省道以北，支径八路以南，支纬十三路以东，次纬十四路以西，建筑面积约414000㎡，打造特色文旅与跨境电商相结合的华商创新创业中心。 | 424000 | 293 | 2019 - 2024 | 40000 | 全部业态完工竣备。 | 瑞安江南新区 管委会 |  |
| A107 | 经济开发区有机更新项目 | 位于经济开发区起步区，该项目总计容建筑面积53517.09㎡，其中住宅52198.45㎡，配套用房1318.64㎡；另地下室18803㎡。 | 68366 | 37 | 2023 - 2026 | 20000 | 主体施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| A108 | 滨海三单元智控装备小镇商务广场项目 | 位于丁山产业园，听潮路以北，北横河以南，地块编号05-30，建筑面积约15150㎡，为周边工业园区、小微园产业园等提供相应配套商业服务。 | 10000 | 13 | 2023 - 2025 | 2000 | 主体施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投 集团 |  |
| A109 | 104国道汽车综合体（东新产城融合示范带0577-BH-01-01 -07地块）建设项目 | 位于汀七钢铁市场地块，建筑面积约66000㎡，拟打造集汽车销售、展示、后服务市场等为一体的汽车综合体项目。 | 40000 | 46 | 2023 - 2026 | 7000 | 地下室底板完成30%。 | ▲市国投集团、市商务局、市城发集团、瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| A110 | 温瑞塘河明镜水岸节点建设工程（中国儿童文学动漫馆） | 位于明镜公园东侧、温瑞塘河北侧，建筑面积约11000㎡，其中地上建筑面积约7000㎡，地下建筑面积约4000㎡。 | 18000 | 10 | 2022 - 2024 | 12000 | 10月竣工。 | ▲市温瑞塘河工程建设中心、市融媒体中心、市教育局、莘塍街道 |  |
| A111 | 湖岭天然温泉康养项目一期 | 位于湖岭镇陶溪村，老瑞湖路东侧的山岙及山体上，结合天然温泉和周边山水环境，打造一个集山水观光、运动康体、休闲养生、温泉疗养等功能于一体的温泉康养项目。 | 75000 | 97 | 2022 - 2024 | 5000 | 项目一期竣工。 | 湖岭镇 |  |
| A112 | 新垟滩休闲度假山庄一期项目 （湖岭镇主镇区D-1-6地块开发 建设项目） | 湖岭镇主镇区D-1-6地块开发建设项目，开发建设宾馆及配套用房，建成后丰富湖岭休闲娱乐活动，提升湖岭旅游基础设施配套，提升人民幸福指数，促进共同富裕。 | 30000 | 22 | 2023 - 2027 | 5000 | 基坑施工。 | 湖岭镇 |  |
| A113 | “云江悠境”旅游精品线建设项目 | 包括圣井山风景区综合提升工程、“圣井胜迹”大南全域旅游配套设施一期工程、瑞安市曹村镇红色革命区及田园综合体提升、瑞安市高楼镇马岗脚民宿特色村基础设施配套工程、瑞安市高楼镇花岩双坑民宿特色村基础设施配套工程、九珠潭景区基础设施建设工程等17个子项目。 | 58900 | 13050 | 2020 - 2024 | 800 | 12月完工。 | ▲市文化和广电旅游体育局、各属地乡镇 |  |
| A114 | “陶泉福地”旅游精品线建设项目 | 包括湖岭温泉休闲度假区整治提升工程、桐浦镇通景道路沿线环境和外墙等改造提升工程、桐溪景区内部提升工程、福泉林场、奇云林场等10个子项目。 | 44040 | 50550 | 2020 - 2025 | 9000 | 完成子项目80% 工程量。 | ▲市文化和广电旅游体育局、各属地乡镇 |  |
| A115 | “南戏故里”文化品牌建设项目 | 包括：1．“南戏故里”演艺基地；2．在高则诚家乡南滨街道建设融纪念馆、展厅、古戏台、公园为一体的南戏城；3．在瑞安历史文化街区忠义街建设南戏展示园；4．对陶山镇、云周街道、桐浦镇、曹村镇、马屿镇、芳庄乡等乡镇（街道）文化综合体进行改造提升。 | 20000 | 17 | 2020 - 2024 | 4500 | 12月完工。 | ▲市文化和广电旅游体育局、各属地乡镇 |  |