附件2

2024年瑞安市重点建设项目（开工类）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） | 总用地（亩） | 建设年限 | 开工 日期 | 2024年度投资计划（万元） | 2024年度完成 形象进度 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（101个项目） | 6527391 | 13475 |  |  | 966900 |  |  |  |
| 一、交通能源项目（6个项目） | 257730 | 318 |  |  | 48300 |  |  |  |
| B1 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程 | 位于汀田街道，共有连接匝道7条，人行桥1座，总长约1826m，包括道路、桥梁等工程。 | 20021 | 23 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 5000 | 桥梁下部结构完成30%。 | ▲市交通工程建设中心、市国投集团、汀田街道 |  |
| B2 | 上望作业区一期码头工程 | 位于温州港瑞安港区上望作业区，飞云江瑞安大桥下游约1km处，飞云江北岸防洪大堤外侧，新建3个3000吨级通用泊位，并建设相应的堆场、仓库以及生产和生活辅助配套设施。码头总长度360m，年吞吐量为160万吨，年设计通过能力为179万吨。 | 44267 | 46 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 11000 | 桩基完成50%。 | ▲市国投集团、 上望街道 |  |
| B3 | 塘下客运枢纽综合开发项目 | 位于104国道以西，国泰路两侧，包括瑞祥停车场一期及配套绿化工程、塘下镇交运中心工程（二期）2个子项目，涵盖客运中心、游客中心、总部大楼、停车场、商务酒店、汽车服务等功能。 | 50000 | 59 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 5000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B4 | 万盘尖25MW分散式风电项目 | 位于马屿镇境内，总装机容量约25MW，拟安装单机容量5.0MW的风电机组5台，配套建设1座35kV开关站，安装一台100MVA主变。 | 16000 | 112 | 2024 - 2029 | 2024年10月 | 4000 | 主体施工。 | ▲市产发集团、市发改局、马屿镇 |  |
| B5 | 瑞安500千伏输变电工程 | 位于汀田街道，滨海大道以东、瑞枫公路以北、甬台温高速公路复线以西的未规划区域，本期主变容量2×1000MVA。 | 85961 | 66 | 2024 - 2026 | 2024年1月 | 15000 | 桩机进场开工， 完成变电站基础 施工。 | ▲市供电局、汀田街道 |  |
| B6 | 电力工程开工项目 | 包括：1．三澳核电500千伏送出工程（瑞安段）；2．云江110kV输变电工程：本期主变容量2×50兆伏安，线路长度约7km，项目选址于322国道与沈海高速交叉口东北侧；3．华博光伏110kV送出工程：位于江南阁巷。项目主要优化华博新能源并网接线方式，路径跨瑞安、平阳区域，线路约5km；4．瑞安1#海上风电220千伏送出工程：线路长度约10km；5．毓蒙110千伏输变电工程：本期主变容量2×50MVA，线路路径长度约6km，项目位于东山街道毓蒙路与温瑞大道交叉路口东北侧；6．北麂岛10千伏联网工程：新建线路路径长度30.03km，其中海缆29.2km，陆缆0.83km。 | 41481 | 13 | 2024 - 2025 | 2024年5月 | 8300 | 三澳核电500千伏送出工程（瑞安段）、云江110kV输变电工程、华博光伏110kV送出工程、瑞安1#海上风电220千伏送出工程，上半年开工；毓蒙110千伏输变电工程、北麂岛10千伏联网工程，年内开工。 | ▲市供电局、瑞安市经济开发区管委会、东山街道、北麂乡、上望街道、莘塍街道、飞云街道、南滨街道 |  |
| 二、农林水利项目（9个项目） | 733197 | 2446 |  |  | 140200 |  |  |  |
| B7 | 经开区海洋经济产业园项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积130000㎡，建设水产品精深加工及冷链产业配套项目，年产值6亿元，年税收达2000万元。 | 50000 | 123 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 5000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B8 | 羽肉鸡全产业链项目（湖岭预制菜产业园项目） | 位于现农副产品产业园旁，鹿源村和湖源村交界处，年屠宰6000万羽肉鸡屠宰、加工、主要建设厂区66800㎡，包含宰鸡车间及冷库、储存库、打羽毛粉车间等；达产后，约可实现年产值14.6亿元。 | 39000 | 80 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 5200 | 桩基施工。 | 湖岭镇 |  |
| B9 | 金潮港流域防洪排涝综合治理工程 | 包括：1．金潮港干流堤防工程：新建堤防长度23.26km（左岸12.45km，右岸10.81km）；2．闸站工程：新建闸站5座、水闸14座，拆除重建翻水站1座，新建涵闸9座、旱闸22座；3．金潮港渡槽应急卡口整治工程：切滩河道长度200m；4．平原河道整治工程：沙门溪、蛇排河~金施桥河整治河道总长约8.1km，新建护岸约12.3km；西涂河疏浚约2.1km，新建西涂河节制闸（3孔×5m）；沿线拆建桥梁8座等；5．新建亲水节点15处。 | 239391 | 875 | 2024 - 2029 | 2024年6月 | 30000 | 完成部分堤防基础工程。 | ▲市水利工程建设中心、市国投集团、陶山镇、湖岭镇 |  |
| B10 | 飞云江治理二期 工程 | 新建堤防21.77km，包括平阳坑段、马屿镇梅屿段、陶山镇荆谷段、陶山镇碧山段、桐浦塔山至澄头段、白莲段，防洪标准20年一遇，布置水闸30座。 | 235753 | 1049 | 2024 - 2027 | 2024年4月 | 60000 | 完成部分基础 工程。 | ▲市水利工程建设中心、市国投集团、陶山镇、桐浦镇、马屿镇、平阳坑镇、潘岱街道、 |  |
| B11 | 海塘安澜工程（瑞安大桥至上望段海塘） | 提标加固海塘4.8km，沿塘归并建设旱闸（道口）5处；提标改造肖宅水闸；西移扩建场四水闸；原址拆除扩建上望闸站；原址改造牛场涵洞；生态修复面积109000㎡；新建便民服务点2处，总建筑面积约850㎡，休憩连廊3处。 | 54810 | 183 | 2024 - 2026 | 2024年3月 | 20000 | 完成部分基础施工。 | ▲市水利工程建设中心、市国投集团、东山街道、上望街道 |  |
| B12 | 海塘安澜工程（下埠至瑞安大桥段海塘） | 海塘提升加固长约1.47km，沿塘改造旱闸4座；改造二分场闸1座。 | 15399 | 59 | 2024 - 2026 | 2024年3月 | 6000 | 完成部分堤防基础工程。 | ▲水利工程建设中心、市国投集团 |  |
| B13 | 海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 滨江城防东延伸段海塘工程起点接在建的滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程（罗阳大道旱闸），终点至下埠水闸，全长约1.13km，防洪标准50年一遇。 | 68040 | 57 | 2024 - 2026 | 2024年3月 | 5000 | 主体工程施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投 集团 |  |
| B14 | 环城河东排暗河工程及巾子山路道路工程 | 沿巾子山路新开地下暗河接一体化闸泵，暗河箱总长775.3m，净宽8m，底高程为0-0.5m，采用支护灌注桩和箱涵结构型式，巾子山路道路全长约660m，红线宽度20m。 | 20804 | 21 | 2024 - 2025 | 2024年1月 | 8000 | 完成15%工程量。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、东山街道 |  |
| B15 | 丁山三期北区横四河河道工程 | 横四河长1.4km，规划河道宽度80m，防洪标准为20年一遇，工程等级为4级。 | 10000 | 0 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 1000 | 河道施工。 | ▲市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团 |  |
| 三、社会发展及民生改善项目（11个项目） | 357995 | 632 |  |  | 79000 |  |  |  |
| B16 | 市农业技术学校 （市第三职业技术学校）建设工程 | 位于马屿镇篁社村雷公山团块，总建筑面积77901㎡，包括多幢多层建筑及室外活动场地等，另架空层建筑面积6000㎡，地下室建筑面积9000㎡。 | 81238 | 160 | 2024 - 2026 | 2024年1月 | 20000 | 主体施工。 | ▲市教育局、市政府投资工程建设中心、马屿镇 |  |
| B17 | 华峰完全中学 （初中）项目 | 位于小横山东北侧，初中Ⅰ类办学规模42个班，总建筑面积约65000㎡。 | 50000 | 226 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 20000 | 基础施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、▲市教育局、锦湖街道 |  |
| B18 | 瑞安学院二期建设工程（孙桥单元06-20地块） | 位于飞云街道，属于孙桥单元范围，其中：公寓楼扩建项目用地16.15亩，总建筑面积约19000㎡，建设学生宿舍楼2幢、生活保障用房1幢。生活区扩建项目用地面积约44亩，总建筑面积约65000㎡，建设学生宿舍楼、生活保障用房、运动场馆、食堂公用建筑及地下室、室内游泳池等。 | 66000 | 60 | 2024 - 2027 | 2024年7月 | 3000 | 公寓楼扩建工程桩基施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、市城发集团、飞云街道 |  |
| B19 | 温州职业技术学校实训基地建设 | 位于温州职业技术学校瑞安学院校区内，总建筑面积26300㎡，其中地上建筑面积21600㎡，地下建筑面积4700㎡。 | 16710 | 3 | 2024 - 2026 | 2024年5月 | 8000 | 主体结顶。 | 温州职业技术学校瑞安学院 |  |
| B20 | 云江研学中心项目 | 位于陶山镇荆谷片，建筑总建筑面积约29000㎡，其中地块一射击基地建筑面积约4655.32㎡（架空层面积4130.88㎡）；地块二综合区建筑面积23932.7㎡（宿舍区建筑面积12700㎡，教学行政区建筑面积11232.7㎡）。建筑采用多功能兼容，预留发展空间，楼层设计高度为后期各培训提升需求留足空间。 | 48307 | 96 | 2024 - 2027 | 2024年10月 | 3000 | 桩基施工。 | ▲市城发集团、 陶山镇 |  |
| B21 | 第五人民医院改扩建二期工程 | 该项目新建地上建筑面积22580㎡，其中门诊594㎡，科教1706㎡，住院9699㎡，行政办公1501㎡，门卫及垃圾站80㎡；另地下建筑面积10608.37㎡；绿地面积2830㎡，容积率3.58，建筑密度35%，绿地率21.1%，机动车停车位175个，非机动停车位549个，相关配套设施同步建设。 | 25120 | 20 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 3000 | 桩基施工。 | ▲市卫生健康局、市政府投资工程建设中心、东山街道 |  |
| B22 | 塘下中心区专科医院建设工程 | 位于塘下镇中心区上潘村，东至规划五路，南至规划八路，北至规划四路，拟建设一座现代化骨科医院，满足塘下医疗卫生特需服务。 | 10000 | 15 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B23 | 塘下镇养老康复 中心 | 位于塘下镇中心区，规划五路以东，瑞安大道以东，规划四路以南，规划八路以北；拟建10000㎡塘下镇养老康复中心。 | 10000 | 7 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B24 | 人民剧院改造提升工程 | 位于西山山脚，在保留原风貌立面的基础上对剧院整体进行改造，以达到满足现在剧院功能需求，同时拆除周边房屋拓宽剧院空间，打造以剧院为核心的休闲娱乐空间，作为环西山历史街区的重要节点；拟建建筑约5800㎡。 | 12620 | 5 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 5000 | 开工建设。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、玉海街道 |  |
| B25 | 330国道安置房（霞林村城市有机更新）项目 | 位于塘下镇石霖社区范围内05-01地块，霞林健身公园西侧，主要用于330国道场桥至罗凤段拆迁安置用地（A地块），总建筑面积54156.5㎡，其中地上建筑面积39749.5㎡，地下建筑面积14407㎡。 | 23000 | 25 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 8000 | 桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B26 | 飞云江农场大桥花苑职工安置留地地块A区建设项目 | 位于金源路以东、开发区大道以北、港口大道以西、原瑞八公路以南，新建1栋3层商用宴会中心、2栋24层住宅，计容建筑面积约27000㎡。 | 15000 | 15 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 5000 | 主体开工建设。 | ▲市农业农村局、东山街道 |  |
| 四、生态环保及城市更新项目（27个项目） | 2841327 | 5727 |  |  | 353500 |  |  |  |
| B27 | 滨江大道（花坪山至望山路段）道路工程 | 位于潘岱街道，东起望山路，西至花坪山公园，全长852.214m，宽24m，含桥梁一座、箱涵一座，相关配套设施同步建设。 | 10025 | 31 | 2024 - 2027 | 2024年10月 | 1000 | 路基施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、潘岱街道 |  |
| B28 | 花园路（滨江大道至西横河段）建设工程 | 滨江大道至西横河，长约545m，含桥梁一座，红线宽度32-42m，道路等级为城市主干路。 | 10014 | 46 | 2024 - 2026 | 2024年3月 | 2000 | 路基施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、玉海街道、锦湖街道 |  |
| B29 | 未来城市芯基础配套工程（二期） | 包括道莘和路（莘塍浦至富周东路段）、文德路（莘塍浦至富周东路段）、东一路（万松东路至东进路段）等项目。 | 14331 | 53 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 2500 | 莘和路、文德路桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |  |
| B30 | 未来科创芯基础配套工程（二期） | 包括凤锦一路、文华二路、华光路二期（文华路至镇府路）、规划一路（凤锦路至港口大道）、科创纵一路、清泉路（港口大道至纵一路）等项目。 | 31519 | 82 | 2024 - 2027 | 2024年5月 | 2000 | 凤锦一路、文华二路、清泉路（港口大道至纵一路）、规划一路（凤锦路至港口大道）桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| B31 | 图书馆新馆附属配套工程 | 位于中塘河以东，规划江海路以西，图书馆新馆地块以南，规划河流以北；包括自控书库和舞台设备采购等。 | 10000 | 18 | 2024 - 2028 | 2024年9月 | 2000 | 路基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道 |  |
| B32 | 江海路（万松东路 至隆山东路段）建设工程 | 北起万松东路，南至隆山东路，长1713m，宽42m，桥梁6座。 | 52480 | 111 | 2024 - 2028 | 2024年10月 | 10000 | 路基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道、莘塍街道 |  |
| B33 | 西垟路（次纬五路 至次纬二路段）道路工程 | 西起次纬五路，东至次纬二路，全长约950m，宽24m，为天宏高分子新材料时尚鞋智造项目重要的市政基础设施配套工程。 | 13666 | 36 | 2024 - 2026 | 2024年5月 | 2000 | 路基施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |  |
| B34 | 国泰路（滨海大道至塘梅路段）建设工程 | 位于塘下镇，全长约3200m，红线宽度42m，设计速度60km/h，其中S2共线段已建设。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、桥梁工程、景观绿化工程等，相关配套设施同步建设。 | 35000 | 210 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 3500 | 路基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B35 | 火车站东路道路 工程 | 位于阁巷新区，长2244m，宽36m，建设道路和给排水工程。 | 36416 | 129 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 3000 | 道路施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B36 | 世纪大道（环镇路至港口大道）道路工程 | 位于经开区发展区，西起环镇路，东至港口大道，全长约489m，宽60m。 | 14674 | 45 | 2024 - 2025 | 2024年6月 | 6000 | 进场施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、上望街道 |  |
| B37 | 排水厂网新建更新一期工程 | 根据各乡镇（街道）的实际情况，建设、更新包含城乡排水管网系统的建设、污水处理厂的新建及更新改造、排水泵站提升更新改造等项目。 | 16000 | 0 | 2024 - 2028 | 2024年5月 | 3000 | 分标段进场施工。 | 市住建局、市城市更新中心 |  |
| B38 | 东新产城绿化三期工程 | 包括沿凤锦路绿化（人才公园）、沿后里河附属配套工程、镇府路体育公园、小微园二期周边绿化和小微园（一期）周边附属配套等项目。 | 21156 | 116 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 2500 | 部分子项桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| B39 | 滨海新区汀田街道片绿地工程 | 位于东新产城，包括小微园三期、寨下沥沿河绿化和安心公寓二期周边沿河绿化等工程。 | 18500 | 45 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 5000 | 桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| B40 | 巾子山团块05-13地块城市更新项目 | 位于东山街道，南临经一路，西临毓蒙路，北至巾子山路，东至瑞光大道，其中幼儿园用地面积6016㎡，拟建总建筑面积230693.28㎡。 | 260000 | 79 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 25000 | 桩基施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、东山街道 |  |
| B41 | 沙河新村团块改造项目 | 位于锦湖街道，沙河路以西，沙河以东，花园新村以北；总建筑面积96651㎡。 | 140000 | 47 | 2024 - 2027 | 2024年8月 | 15000 | 桩基施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、锦湖街道 |  |
| B42 | 玉海街道院落建筑改造工程 | 位于玉海街道，7处院落，共4280㎡，主要建设内容为院落改造、给排水、电力管线等工程。 | 12000 | 9 | 2024 - 2025 | 2024年3月 | 11000 | 完成工程项目的80%，并完成部分院落改造。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、玉海街道 |  |
| B43 | 塘河新城共同富裕示范项目 | 位于塘下镇温瑞塘河西侧，作为城市建设亮点区块，拟打造成为温瑞一体融合发展的先行区和示范区。项目实施范围东至温瑞塘河，南至小南山河-清泉路-南山河，西至东陈路-垟头横河，北至新渎河-瑞纬路-新渎河。 | 1010000 | 3600 | 2024 - 2032 | 2024年6月 | 60000 | 部分项目开工 建设。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B44 | 塘下镇鲍田片区综合开发一期项目 | 1．安置地A，位于原鲍一工业区，东至西大街、南至清河、西至西二大街、北至中心路，占地约47亩，拟建设安置房97000㎡；2．安置地D，位于万千新城，东至规划道路、南至新河沥、西至龙瑞公路、北至鲍田浦，占地约120亩，拟建设安置房240000㎡。 | 240000 | 167 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 30000 | 主体施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B45 | 塘下中心区南拓片城市有机更新一期建设工程 | 位于祥和大道（瑞安大道）西侧，总建筑面积177621㎡，其中地上建筑面积127842㎡，地下建筑面积45704㎡，架空层4075㎡。 | 90712 | 65 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 20000 | 地下室完成，主体完成20%。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B46 | 塘下中心区新坊片区综合开发项目 | 位于塘下中心区北部区块新坊社区，北至规划国泰路，沿规划塘松路实施团块拆改，拟建设党建引领、数字赋能的宜居新社区，建设内容包含住宅小区、文化礼堂、幼儿园、星级菜场、人才公寓等，总建筑面积约150000㎡。 | 68500 | 122 | 2024 - 2026 | 2024年5月 | 20000 | 地下室施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B47 | 塘下中心区F-3-10地块建设工程 | 位于塘下镇中心区，规划五路以东，新中心路以北，建设保障性住房，总建筑面积23672㎡，建筑高度54m。 | 33961 | 15 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 10000 | 桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B48 | 塘下镇九龙社区JL-7-03地块建设 工程 | 位于塘下镇九龙社区JL-7-03地块，凤锦路以东，龙翔路以北，总建筑面积49659㎡，其中地上建筑面积34944㎡，地下建筑面积14715㎡，机动车数量为345辆。 | 29441 | 33 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 10000 | 桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B49 | 南滨江景观带浦口团块改造工程 | 位于飞云街道浦口村，具体位于规划支纬卅路以南，孙鳌路以西，总建筑面积约123220㎡，其中：地上建筑面积8984㎡，地下室建筑面积约33380㎡。 | 60980 | 45 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 8000 | 主体结构施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| B50 | 南滨江景观带南港团块改造工程 | 位于飞云街道南港村，孙鳌路以西，支纬二十九路以南，大横河以东，支纬卅路以北，总建筑规模65610.88㎡。 | 44952 | 32 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 5000 | 主体结构施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| B51 | 东山垃圾填埋场有机更新项目 | 位于经济开发区高速公路桥西侧，垃圾填埋场需治理垃圾存量约2127600m3。拟建设绿色建筑材料循环产业园（静脉产业园），总建筑面积250000㎡，植入垃圾处理、预制件、沥青和混凝土拌合等产业。 | 250000 | 379 | 2024 - 2029 | 2024年5月 | 60000 | 垃圾填埋场和飞灰填埋场开始治理。 | ▲市产发集团、市综合行政执法局 |  |
| B52 | 市渣土泥浆处置 项目 | 位于丁山围垦三期范围，在1、2地块和16、17号地块之间，原为市综合行政执法局渣土临时堆放场地，用以新建泥浆固化场和泥浆固化物临时堆放使用。 | 187000 | 140 | 2024 - 2025 | 2024年9月 | 20000 | 主体施工。 | ▲市产发集团、市自然资源和规划局、市综合行政执法局 |  |
| B53 | 北部组团鲍田片B6-3-1地块 | 位于塘下镇，塘下大道以东，前池路以南，建设住宅及相关商业配套等设施。 | 130000 | 73 | 2024 - 2027 | 2024年8月 | 15000 | 桩基施工。 | ▲市城发集团、瑞安高新区管委会 |  |
| 五、工业（制造业）项目（33个项目） | 1376190 | 2776 |  |  | 206900 |  |  |  |
| B54 | 年产12000吨低芳香胺有机颜料建设项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积36900㎡，其中生产车间21000㎡，仓库12000㎡，办公研发用房3750㎡，公建配套用房1500㎡。达产后年产12000吨低芳香胺有机颜料，年产值5.5亿元，年税收达2000万元。 | 40530 | 54 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 5000 | 桩基施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、上望街道 |  |
| B55 | 原料药及中药提取制药项目 | 位于丁山产业园，建筑面积75000㎡，其中一期化工用地25亩，二期非化工用地50亩。达产后生产原料药及中药提取制药，年产销量产值6亿元，年税收达3000万元。 | 37500 | 75 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 3000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B56 | 年产6万吨BOPE/BOPP和年产5500吨BOPP电容膜项目 | 位于丁山产业园，建设生产厂房建筑面积40000万㎡，非生产性建筑面积10000万㎡。达产后年产6万吨BOPE/BOPP和年产5500吨BOPP电容膜，年产销量产值6.8亿元，年税收达3000万元。 | 34700 | 85 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 4000 | 桩基施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、上望街道 |  |
| B57 | 港流科技绿色建筑新材料生产基地 项目 | 位于丁山产业园，总建筑面积98795㎡，搭建全自动化生产线8条。项目达产后年产1500万㎡环氧复合材料卷材地板，年均销售收入91080万元，年税收达4554万元。 | 30000 | 53 | 2024 - 2027 | 2024年8月 | 3000 | 桩基施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国发 集团 |  |
| B58 | 年产20000吨TPU/PVC高分子薄膜项目 | 位于丁山产业园，生产厂房建筑面积26000㎡，非生产性建筑面积9000㎡。项目建成后年产20000吨TPU/PVC高分子薄膜，达产后年销售产值4亿元，年税收1232万元。 | 13630 | 30 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 3000 | 桩基施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、上望街道 |  |
| B59 | 年产400万套汽车刹车片项目 | 位于阁巷新区，建筑面积40000㎡，建立售后产品生产线2条，主机生产线1条，筹建国家级研发中心，项目达产后年产值1.6亿元，年税收700万元。 | 13203 | 20 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 3000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B60 | 年产30万吨TPU配套项目 | 位于丁山产业园，本项目为现有30万吨TPU生产厂区配套建设相应配套，新建建筑面积为34808㎡，本项目建成后，有助于年产30万吨TPU产能的释放，年产销量产值可达13.2亿元以上，年税收达4310万元以上。 | 10468 | 26 | 2024 - 2026 | 2024年5月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B61 | 半导体功能性湿电子化学品项目 | 位于丁山产业园，量产各类功能性电子专用材料，包括光刻胶剥离液、显影液、清洗剂、蚀刻灰化后清洗液、CMP抛光液等产品。达产后年产值可达2亿元。 | 10000 | 20 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 1500 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |  |
| B62 | 戈尔德新能源汽车智能车身稳定系统工程项目 | 位于“万亩千亿”平台塘下基地，建设包括生产车间、研发中心、办公楼、仓储物流中心等，建设数字化工厂。总建筑面积为562405㎡，地上建筑面积530775㎡（生产车间379671㎡，办公楼37006㎡，职工公寓51701㎡，商业配套9629㎡，智能仓库27552㎡，展厅25216㎡）；地下建筑面积为31630㎡；建成后年产200万套/800万支汽车车身智能稳定系统系列产品。 | 200000 | 431 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 30000 | 桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市国发集团 |  |
| B63 | 塘下村级工业点改造一期项目 | 涉及塘下五个办事处工业点改造及小微园建设，如塘下小南山工业点改造、岑头村改造，海安城东村、城南村、镇东村工业点改造，罗凤前庄村工业点改造、花园村工业点改造，凤胜商业园区、场桥五方村工业点改造、鲍田南河村工业点改造、共同富裕先行示范村居改造及丁山三期小微园等老工业点和小微园建设。 | 100000 | 300 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 10000 | 局部桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B64 | 迅达新能源汽车传动系统部件产业化项目 | 选址在“万亩千亿”平台塘下基地，建设包括生产车间、研发中心、办公楼、仓储物流中心等，建设数字化工厂。该项目计容总建筑面积239000㎡，其中车间用房186000㎡，办公用房19000㎡，宿舍用房17000㎡，研发用房17000㎡。年产300万套新能源汽车电驱系统部件产品，投产后，年产值105000万元，利润总额33000万元，纳税9200万元。 | 100000 | 220 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 20000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B65 | 凤胜小微园项目 | 位于塘下工业区北区凤胜村，东侧倚靠104国道，建设225000㎡工业标准厂房以及配套用房。另建设塘河新城智能汽车配件国际电商园项目，建设集跨境电商，全产业链综合服务，智能仓储物流，汽摩配、水暖用品线下展示等于一体的综合示范电商园区，年交易额达50亿元。 | 80000 | 140 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 8000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B66 | “万亩千亿”前池小微园（二期、三期）项目 | 位于前池路南侧，北临前池路，东靠规划华光路，南侧为大典下北新河，西接东新路。二期用地60.0328亩，三期用地38.0552亩。 | 60000 | 98 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 9000 | 二期桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B67 | 年产2.4万吨异形精密紧固件生产基地建设项目 | 位于塘下镇国际汽摩配产业基地（东区），港口大道以东，横一路以北，项目总用地面积32449.5㎡，总建筑面积77879㎡；主要生产设备为拉丝机，螺母攻牙机等。达产后年产异形精密紧固件2.4万吨。产值预计达42500万元，税收预计达到2000万元。 | 25000 | 50 | 2024 - 2026 | 2024年2月 | 5000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B68 | 乔路铭科技新增年产20万套新能源汽车内外饰件总部 项目 | 位于塘下镇，高横路以西，金龙路以南，地块编号为北工业园西单元05-04。主要引进注塑机、机械手、中央集中供料系统、铝型材加工中心、葫芦双梁起重机、蜂巢转轮除湿机、EPP发泡机、流水线、机器人等国内领先设备；项目建成后形成年产20万套新能源汽车内外饰件生产能力。产值预计达到50000万元，税收预计达到2940.9万元。 | 25000 | 78 | 2024 - 2027 | 2024年4月 | 8000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B69 | 铭博年产100万台汽车轻量化产研基地项目 | 位于塘下镇新居村，拟建成83000㎡的轻量化部件及生产研发一体基地。产值预计达39780万元，税收预计达到1872万元。 | 22500 | 47 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 3500 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B70 | 新居7号、8号地块新建工业厂房项目 | 位于塘下工业区北区，用于塘下工业拆迁历史遗留问题的安置。 | 22000 | 25 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 5000 | 主体施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B71 | 塘下汽摩配东区01-08小微园建设 工程 | 位于塘下汽摩配东区内，场桥内河以北，横一路以南，凤锦路以东，东一路以西地块。 | 12000 | 19 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 2500 | 桩基施工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| B72 | 奥明车辆部件有限公司新建厂房 | 位于振兴路以北，前池路以南，港口大道以东，纵一路以西，地块编号为06-01。引进一家汽车配件、摩托车配件、标准件、电动车配件、机械配件制造、加工、销售企业，总用地面积约8.3亩，建设面积≤11180㎡，产值约7000万元，税收达330万元。 | 10000 | 8 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B73 | 智能电动助力转向器（RP-EPS）项目 | 投产后实现年产10万只齿条平行式智能电动助力转向器（RP-EPS）规模，新增年产值1亿元。 | 10000 | 6 | 2024 - 2025 | 2024年9月 | 1000 | 进场施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B74 | 东新产城鞋业 智造园 | 位于汀田街道凤锦路以西、清泉路以南，用地面积21亩，拟打造鞋业高端智能生产产业园。 | 10000 | 21 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 2000 | 桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团 |  |
| B75 | 劲刚年产200台智能包装生产线设备项目 | 位于南滨西单元02-61地块，地块北至纬3#路、南至322国道、东至沙园河，用地面积35.97亩，计容建筑面积6.12万㎡，计划建造生产车间、办公楼、宿舍楼等，投产后年产值约3.03亿元，纳税约1512万元，打造初具规模的现代自动化一体包装机械智造厂区。 | 15000 | 36 | 2024 - 2026 | 2024年4月 | 6000 | 桩基施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |  |
| B76 | 江南机械园区二期项目 | 位于南滨街道，拟建计容总建筑面积约157200㎡，新建生产车间、仓库、办公楼、研发展示中心及相关配套设施，将以合理的布局、优美的环境、崭新的面貌打造初具规模的现代自动化一体包装机械智造基地。 | 60000 | 150 | 2024 - 2028 | 2024年9月 | 1000 | 进场施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |  |
| B77 | 莘塍富周产业园 项目（一期） | 为莘塍东新工业区老厂房改造项目，东至东一路，南至规划道路，西至东新路，北至富周路。一期改造工业园区以鞋服产业为主导，通过优化土地要素重组，补齐产业链和产业配套，打造集约高效的生产空间、宜居宜业的生活空间、低碳绿色的生态空间，树立城人产融合发展的示范样板。 | 50000 | 41 | 2024 - 2028 | 2024年6月 | 5000 | 桩基施工。 | ▲莘塍街道、瑞安滨海新区管委会 |  |
| B78 | 林北老工业区改造（一期） | 范围内有企业71家，亩均产值低于200万元，现状主导产业以机械电子为主，拟以政府征收，平台参与，村集体参与改造的方式，建设集约型、现代化机械园区。 | 50000 | 157 | 2024 - 2026 | 2024年4月 | 10000 | 主体施工。 | 南滨街道 |  |
| B79 | 浙江通力新增年产1.6万台锂电池自动化设备用减速机数字化车间项目 | 位于南滨西单元05-04地块，该项目计容建筑面积24690㎡，其中车间24690㎡。该项目采用精密加工及自动化技术，计划购置箱体柔性制造系统、数控高效磨齿机、卧式加工中心等先进设备，达产后预计新增销售收入8800万元、新增利润1000万元、新增税收440万元。 | 20000 | 11 | 2024 - 2025 | 2024年3月 | 6000 | 主体施工。 | 南滨街道 |  |
| B80 | 繁荣工业区改造提升工程 | 南侧以瑞南大道为界，北侧以飞云江堤岸为界，西侧以规划地块为边界，东侧临近温福铁路。涉及改造企业38家，一期拟改造6家（奥塑鞋业、范韦新材料、邦晨鞋业、伟源鞋业、欧王鞋业、远大鞋业）。 | 20000 | 35 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 5000 | 部分企业动工改造。 | 云周街道 |  |
| B81 | 云周街道鞋业小微园建设项目 | 位于云周街道杏垟村，原泛能网项目用地（泛能网项目无法实施，收回建设用地使用使权），用地面积23.16亩，拟建设鞋业小微园，入驻冷粘、转盘等制鞋及相关配套行业。 | 10000 | 23 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 500 | 桩基施工。 | 云周街道 |  |
| B82 | 兴旺年产3000台（套）一体化智能高端鞋机装备生产线建设项目 | 位于仙降街道垟坑村、下社村、银湖社区，总建筑面积573880㎡；建设内容包括设计研发中心、生产智造中心、成品检验中心、办公楼等;项目购置国内外先进的五轴联动加工中心、智能激光切割设备、智控系统等关键设备，形成年产3000台（套）一体化智能高端鞋机装备的生产能力，预计建成后年产值4亿元，税收1000万元。 | 231059 | 369 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 30000 | 桩基施工。 | 仙降街道 |  |
| B83 | 卡贝智能家居产业项目 | 位于马屿镇后姜村，拟新建智能家居卫浴生产线，建筑面积约21000㎡。 | 10000 | 11 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 1500 | 桩基施工。 | 马屿镇 |  |
| B84 | 温州海洋皮业旧厂房改造项目 | 位于湖岭镇潮至村（温州海洋皮业有限公司厂址），占地面积50亩，建筑面积30000㎡，总投资1.5亿元，通过对旧厂房改造，改善厂房结构，同时引进生产设备，扩大生产规模，预计年新增产值11000万元，新增税收500万元。 | 15000 | 50 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 3000 | 桩基施工。 | 湖岭镇 |  |
| B85 | 公路与运输管理中心养护基地建设项目（沥青搅拌站） | 位于南滨街道，东至经22#路，南至322国道，东、北至东阁河和蔡竹林河滨河绿地，建筑面积约61200㎡。 | 17500 | 46 | 2024 - 2026 | 2024年7月 | 5400 | 桩基施工。 | ▲市国投集团、 ▲市交通运输局、南滨街道 |  |
| B86 | 东都农垦开发有限公司厂房建设项目 | 位于经济开发区发展区大道，东临空地，南临开发区大道，西临厂房，北临瑞光大道新建1栋30m高、2栋3层工业厂房，项目总建筑面积16830㎡。 | 11100 | 41 | 2024 - 2026 | 2024年4月 | 3000 | 主体建设。 | ▲市农业农村局、东山街道 |  |
| 六、现代服务业及其他项目（15个项目） | 960952 | 1575 |  |  | 139000 |  |  |  |
| B87 | 人力资源产业园和公共就业创业服务孵化基地（一期） 工程 | 位于滨海新区，S2莘塍站西侧，地上计容建筑面积59084㎡。建设内容包括人力资源产业园、公共就业创业基地、家政市场、人才市场、职业介绍中心、公共实训基地等。 | 65542 | 32 | 2024 - 2027 | 2024年3月 | 10000 | 主体施工。 | ▲市人力社保局、▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| B88 | 智算科创中心项目 | 选址东新产城汀田中单元04-16部分用地，建设算力规模约1000P的智算科创中心。 | 50000 | 31 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 8000 | 主体施工。 | 市国发集团 |  |
| B89 | 安阳体育综合体项目（游客集散中心） | 包括文旅体赛事看台、游客集散中心、旅游停车场、体育博物馆、通用性空间可兼容于原创音乐、商业发布、会议展示等营造休闲生活与快乐运动交融的空间场景；总建筑面积约177000㎡，其中地上建筑面积约112400㎡，地下建筑面积约64600㎡。 | 160000 | 107 | 2024 - 2027 | 2024年10月 | 10000 | 基础施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市体育事业发展中心、市国投集团、玉海街道 |  |
| B90 | 温州生态园南入口C-1-2、D-1-8、E-4-3地块建设项目（原猎鹰打火机地块） | 位于温州生态园南入口，总建筑面积≤64578㎡，建设内容包括产品展销、文化展览、产品开发检测、行政办公、寝室、餐厨、活动室及相关配套等非生产性服务业建筑。 | 31463 | 65 | 2024 - 2027 | 2024年5月 | 7000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B91 | “万亩千亿”工业邻里中心项目 | 位于“万亩千亿”新产业平台内南门湫以北，荷塘路以南，总用地面积10835㎡；建设集合多种生活服务设施为一体的综合性市场。 | 20000 | 16 | 2024 - 2027 | 2024年8月 | 4000 | 桩基施工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| B92 | 东新数字经济智 汇谷三期 | 位于东新科技城，镇府路以北，凤锦路以西，东新路以东，后里河以南，主要建设内容包括：研发中心、城市客厅、人才公寓等。 | 100000 | 164 | 2024 - 2028 | 2024年6月 | 15000 | 桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| B93 | 瓯瑞汽车商业广场项目 | 位于镇府路以南，塘下大道以东，温瑞塘河以西，总建筑面积4.5万㎡，规划4S店品牌12个，以汽车为载体，打造区域性汽车产业服务基地该项目预计创造年销售产值12亿元，年税收900万元。 | 11000 | 30 | 2024 - 2025 | 2024年5月 | 8000 | 主体建筑完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道、汀田街道 |  |
| B94 | 东山西单元05-49地块（恒辉团块） 建设项目 | 位于经开区起步区，项目总建筑面积约87342㎡，打造商住一体项目。 | 126646 | 43 | 2024 - 2026 | 2024年6月 | 10000 | 主体施工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国发 集团 |  |
| B95 | 莘塍中单元02-17地块建设项目 | 位于莘塍街道东新路以东、四坦路以北、东一路以西，地上建筑面积64000㎡。 | 50000 | 48 | 2024 - 2028 | 2024年2月 | 15000 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市国发集团、莘塍街道 |  |
| B96 | 城市中心区BH-05-08-18地块 建设项目 | 位于莘塍街道南垟村，北至东二路，南至瑞宁塑胶，西至新兴东路，东至莘塍浦；地上建筑面积24050㎡，其中住宅建筑面积23342㎡，配套建筑面积708㎡，地下室面积8373㎡。 | 30000 | 15 | 2024 - 2026 | 2024年2月 | 15000 | 基础施工。 | 莘塍街道 |  |
| B97 | 上海莱慕客瑞安总部园项目 | 位于飞云街道工业区，主要建设加工牛排所用的生产车间，冷库，办公场所等，项目签约后预计2024年新增餐饮销售额1.2亿元以上，为我市单体最大的限上餐饮项目。 | 10000 | 12 | 2024 - 2026 | 2024年9月 | 2000 | 桩基施工。 | 飞云街道 |  |
| B98 | 汀田钢铁市场建设项目 | 位于港口大道以东，振兴路以南、大典下河以北，规划纵一路以西，打造集不锈钢粗加工、成品智造、产品展销、电子商务等功能于一体的不锈钢产业园区，总建筑面积约170000㎡。 | 53000 | 116 | 2024 - 2027 | 2024年9月 | 10000 | 桩基施工。 | ▲市产发集团、 汀田街道 |  |
| B99 | 陶山花园商住 综合体 | 位于陶山镇主镇区花园底村，建设内容包括花园底村安置房、商品房及星级酒店。总住宅建筑面积约35000㎡，商业面积约16000㎡。 | 20000 | 45 | 2024 - 2026 | 2024年5月 | 5000 | 完成桩基施工。 | 陶山镇 |  |
| B100 | 金鸡山澳茶·云顶日出度假区 | 依托金鸡山自然条件，打造五大板块（包括一期欧洲小镇度假村，期溪谷朔溪休闲区，三期云顶星空酒店，四期森林主题露营基地，五期七星潭水上运动CLUB酒店等）。一期项目澳茶·欧洲小镇度假村项目，位于湖岭镇峰元村，计划总投资2亿元，建筑面积12440㎡，依托金鸡山自然条件，打造融合休闲度假、旅游观光、生态农旅、运动探险、露营烧烤等为一体的度假村项目，一期计划选址原桂峰中学，建成后预计年产值增加2亿元。 | 50000 | 18 | 2024 - 2027 | 2024年10月 | 5000 | 桩基施工。 | 湖岭镇 |  |
| B101 | 和美云江·共富瑞安生态环境开发（EOD）项目 | 项目以“和美云江· 共富瑞安”为主题，以进一步提升瑞安市生态环境、带动绿色产业发展为目标，以“水生态环境综合整治+康养+文旅一体化发展”为主线，以飞云江水环境综合整治、瑞枫原乡康养旅游开发2个子项目为依托开展EOD项目一体化建设与运营。项目通过农村污水零直排区建设、污水设施提标改造、截污纳管以及河道生态整治等工程减少入江污染物，进一步提升飞云江干流以及陶山片区水体水环境质量，筑牢生态本底。基于区域产业定位与基础导入旅游、康养等产业，打造温泉康养旅游、桐溪生态康养旅游、宋韵瓯窑文旅三种不同的旅游产品，以住宿、店铺出租、康养收入、门票、旅游消费、研学、文创产品等经营收益反补生态环境投入，实现生态产品价值增值及转化。 | 183301 | 833 | 2024 - 2027 | 2024年6月 | 15000 | 全面进场施工。 | ▲市国投集团、 陶山镇、桐浦镇、湖岭镇 |  |