附件3

2024年瑞安市重点建设项目（争取开工类）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） | 总用地（亩） | 建设年限 | 开工 日期 | 2024年度投资计划（万元） | 2024年度完成 形象进度 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（161个项目） | 13815915 | 43257 |  |  | 524000 |  |  |  |
| 一、交通能源项目（19个项目） | 3968392 | 15068 |  |  | 33000 |  |  |  |
| C1 | 甬台温高速改扩建工程瑞安段 | 起点为塘下镇罗凤，终点为飞云街道龙头村，长约15km，按八车道改扩建，设计速度100km/h，路基宽度41m。 | 700000 | 2175 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | 市交通运输局、市高速公路工程建设中心 | 以温州下达任务为准 |
| C2 | 甬莞高速公路增设塘下东互通 | 增设塘下东互通一处，主线路线全长1.233km，全线设匝道桥1055m/7座，主线桥679m/2座，并设置收费站、管理用房及设施。 | 64400 | 130 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 市交通运输局、市高速公路工程建设中心、塘下镇 |  |
| C3 | 甬莞高速公路海西互通工程 | 增设海西互通一处，新建匝道总长约4.9km，新建匝道桥约1500m/7座，匝道收费站1处，并配置必要的管理用房及设施。 | 16670 | 237 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 配合平阳县力争开工。 | ▲市交通运输局、市高速公路工程建设中心、瑞安经济开发区管委会 |  |
| C4 | 322国道乙甲至岭脚段改建工程 | 东起马屿镇乙甲村，跨飞云江，西至位于塔石岭隧道西侧出口的高楼岭脚村，按一级公路四车道扩建，长约3.8km。 | 44300 | 146 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 2000 | 力争开工。 | 市交通工程建设 中心 |  |
| C5 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台附属道路工程 | 本项目全线约2142.4m，宽度16-27m，包括接线道路长约1874.2m；区间道路长约138.1m；镇府路长约130.1m，宽32m，桥梁1座。 | 32909 | 72 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 3000 | 路基完成30%。 | 市交通工程建设 中心 |  |
| C6 | 飞鳌公路飞云段建设工程 | 起点为飞云与平阳交界处，接平阳万鳌公路，终点止于孙鳌路，路线全长2.4km，设计速度60km/h，一级公路兼顾城市道路功能，双向六车道宽度42m；主要建设内容包括道路、桥涵、附属给排水工程等。 | 101700 | 265 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、市交通运输局、市水利局、市城发集团、飞云街道 |  |
| C7 | 104国道至228国道连接线（国泰路）工程（规划县道海罗线） | 全长约8.12km，按一级公路兼顾城市道路功能标准，设计速度60km/h，包括：1．瑞安大道-塘梅路段：道路长度1765m，红线宽度46m，用地面积121.13亩；2．长乐路—瑞安大道段：道路长度约1600m，红线宽度约42m，用地面积约100亩。其他路段利用现有道路改造提升。 | 110000 | 512 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| C8 | 211省道桐乡至洞头公路瑞安林川至湖岭段工程 | 起点位于林川镇寨上岗隧道，终于湖岭镇瑞枫公路西山路口，与待建的瑞湖高速湖岭互通连接线平面交叉，主线全长约15.19km，另陶金连接线长约0.94km。项目设计速度为60km/h。 | 155900 | 683 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、▲市交通工程建设中心、湖岭镇、林川镇 |  |
| C9 | 规划海罗线丁山三期至228国道段工程 | 起点接丁山三期西片围涂区规划货场路，终点接G228（滨海大道）全长约2.021km，采用一级公路兼顾城市道路功能标准，路基宽度32m。 | 49684 | 120 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团、塘下镇 |  |
| C10 | 塘下互通连接线工程（规划罗山大道） | 连接线起点位于G104改线段的瓯海与瑞安分界线位置，一路向南至104国道与罗山大道平交口，路线折向西，下穿甬台温高速并与塘下互通A匝道形成平交，于规划万景路交叉口折向南，终点接国泰路，路线全长3.541km。 | 104659 | 156 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、市高速公路工程建设中心、瑞安高新区管委会 |  |
| C11 | 陶昆公路马屿岳一至曹村许岙段改建工程 | 起于马屿镇岳一村接马屿互通连接线，终点曹村镇许岙村接现状钱马公路，全长2.072km，设计速度60km/h，采用一级公路技术标准。 | 11000 | 0 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、马屿镇、曹村镇 |  |
| C12 | 汀罗线104国道至国泰路段建设工程（塘下中心路） | 起于G104与规划中心路交叉口，路线将向西北延伸，终于规划万景路与国泰路交叉口，全长约4.1km，双向四车道一级公路兼顾城市道路功能标准。 | 123502 | 450 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C13 | 飞马公路云周至仙降段改建工程 | 起点为云周街道周苌路口，终点为仙降街道塘角村，全长约6.0km，拟按一级公路改建拓宽，其中利用已经改建的仙降大街长约3km，设与云周互通出口连接线1.2km。 | 80000 | 150 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、市交通运输局、市水利局、云周街道、仙降街道 |  |
| C14 | 礁石团块交通枢纽项目 | 拟建地上总建筑面积8219.39㎡。其中办公楼建筑面积2768.96㎡；宿舍楼建筑面积2885.76㎡；修理厂及配建仓库建筑面积2320.15㎡；配电房及公厕建筑面积214.52㎡；门卫1，建筑面积15㎡；门卫2，建筑面积15㎡。建筑基底总面积4204.09㎡，水泥混凝土场地面积24576.30㎡、绿地面积5984.49㎡。机动车停车位共有253个。 | 13700 | 52 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 桩基施工。 | ▲市国投集团、 锦湖街道 |  |
| C15 | 瓯飞浅海滩涂渔光互补项目 | 以滩涂水产养殖与光伏发电结合，规划建设容量约为3588MW的浅海滩涂渔光互补项目，项目全部投产发电后，年发电量约38.8亿度。分三期投资建设，其中一期项目用海约22500亩，总投资约60亿元；二期项目用海约22500亩，总投资约60亿元；三期项目用海约10000亩，总投资约30亿元。 | 1500000 | 5000 | 2024 - 2028 | 2024年10月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市瓯飞开发建设管理中心、市发改局、市投资促进服务中心 |  |
| C16 | 瑞安2号海上风电项目 | 本工程拟安装50台12MW风力发电机组，采用220kV海上升压站+陆上计量站，风电场通过12回35kV海底电缆汇流至海上升压站，经2台220kV/35kV（300MWA）变压器升压至220kV后通过2回220kV海底电缆敷设至瑞安市万松东路附近登陆，随后转220kV陆缆至风电场陆上计量站，用地面积约60亩，用海面积约4800亩。 | 780000 | 4860 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | 市发改局 |  |
| C17 | 双桥综合能源站 项目 | 位于温瑞大道双桥段，其中项目主要用约地5.5亩，绿化等配套约3.8亩。拟建设集加油、充电、汽服等多功能于一体的现代化综合能源服务站，为塘下的新能源发展提供重要的基础配套保障。 | 27500 | 6 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C18 | 温州市燃气供应一体化及安全提升工程—LPG储配站 | 位于桐浦镇，建设1500m³燃气储配站。 | 27000 | 54 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 0 | 力争开工。 | ▲桐浦镇、温州公用集团 |  |
| C19 | 电力工程争取开工项目 | 1．瑞安变220kV送出工程：新建220kV线路路径8.4km；2．220kV东新变第3台主变扩建：新增主变容量240MVA；3．220kV瑞仙变第3台主变扩建：新增主变容量240MVA；4．锦湖110kV输变电工程：本期主变容量2×50MVA，线路路径长度约2km，项目选址于瑞枫大道与铁路交叉东北侧。 | 25468 | 0 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 300 | 力争开工。 | ▲市供电局、瑞安江南新区管委会、瑞安经济开发区管委会、锦湖街道、汀田街道 |  |
| 二、农林水利项目（14个项目） | 729781 | 4828 |  |  | 21500 |  |  |  |
| C20 | 东山海岛未来乡村试点项目二期及铜盘村精品村建设项目 | 北龙村未来乡村试点二期的排污、交通及栈道、电力、通信等基础设施，产业发展，数字化建设以及铜盘村的村庄环境整治，饮用水建造等建设。 | 10000 | 0 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 完成二期的概念性设计、铜盘村的施工图设计，局部开工。 | 东山街道 |  |
| C21 | 飞云街道美丽河网二期改造提升项目 | 包括杨府庙河综合治理项目、瑞平塘河（瑞安段）生态廊道综合治理项目、垟西纵河河道治理工程项目、瑞平界右河瑞安学院段美丽河道工程、工业园区环境提升配套项目（石件门河、宋家埭河、林泗垟河、西大垟河等河岸驳坎、河道生态修复及沿河雨污管网修复）、上埠河二期美丽河道项目。 | 10600 | 50 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 300 | 力争开工。 | 飞云街道 |  |
| C22 | 罗山秀水共富绿道改造工程 | 沿温瑞塘河、上马河、南河湫、中塘河、场桥浦、龙河、轮船河等，另建设22km健身步道、8.9km登山步道、休憩场地、游客中心、游轮码头、桥梁和沿线景观绿化等内容。 | 10000 | 300 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C23 | 黄林村乡村振兴 项目 | 项目综合利用黄林村传统古村落资源和周边优美的自然山水资源，保护和开发古村落、古建筑，建设民宿、民俗体验馆、七星潭景区等，打造具有鲜明特色的乡村休闲养生度假旅游品牌，促进乡村经济和产业可持续发展。 | 20000 | 5 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 200 | 力争开工。 | 湖岭镇 |  |
| C24 | 湖岭印象农业发展专业合作社建设项目 | 建设内容：涉及大岭垟地块、湖源新垟地块、湖源新垟山地块，整合养殖、观光、餐饮、娱乐等休闲综合体。养殖类型：和牛5000头、内蒙古绵羊5000头。 | 20000 | 400 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | 湖岭镇 |  |
| C25 | 北麂乡大黄鱼全产业链集群项目 | 共计用海1500亩，用地7亩。具体内容如下：1．八字门海域400m消浪防波堤建设；2、大黄鱼中苗基地建设：新建25m*25m的网箱17口，配套相应的网具和锚固系统，建设400m的消浪防波堤；3．新建4000㎡的冷库及100㎡的烘房建设，配套相应的冷风烘干设备。建设长度约27m的养殖工作船1艘，搭配吊机、洗网机、监控设备等设施设备；4．打造瑞安市大黄鱼文化活态馆，含大黄鱼文化展示、水族展示及品鉴等。5．建设长度约27m的养殖工作船1艘，搭配吊机、洗网机、监控设备等设施设备；6．依托亚洲最大单体养殖鱼排，建设海上渔旅综合体，进而扩展休闲垂钓、观光旅游、美食体验、黄鱼文化宣传等文旅项目。 | 10000 | 7 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | 北麂乡 |  |
| C26 | 环温泉文旅共富 项目 | 涉及湖岭镇、林川镇、芳庄乡三个乡镇，包括道路和绿化提升三年行动计划里面涉及的相关项目、林溪水库景观环境提升、林川镇保障房、芳庄乡浮沚书院、湖岭温泉文化产业园、湖岭温泉通景道路工程、三十一溪整治提升、温泉一期泄洪渠建设等建设项目。 | 100000 | 200 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 4000 | 进场施工。 | ▲市产发集团、相关乡镇 |  |
| C27 | 飞云江治理三期 工程 | 工程共新建加固堤防19.64km，配套堤防新建水闸（泵站）22座，其中滩脚防洪堤段长1.86km，防洪标准10年一遇；塔石防洪堤段长3.75km，防洪标准10年一遇；新浦段路堤段长1.44km，防洪标准10年一遇；河头防洪堤段长3.88km，防洪标准10年一遇；顺泰防洪堤段长4.27km，防洪标准20年一遇；潘岱鲤鱼沙防洪堤段长4.44km，防洪标准20年一遇。 | 122088 | 556 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 2000 | 力争开工。 | 市水利局 |  |
| C28 | 温瑞平原南部排涝工程（二期） | 拓宽河道5条、总长23.5km，新挖开中塘湖，新建节制闸2座、拆建桥梁19座。 | 164853 | 2005 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | 市水利局 |  |
| C29 | 六科水库工程 | 新建六科水库，总库容1900万m3，防洪库容770万m3，任务以防洪、供水、灌溉为主，结合发电和改善水生态等。 | 102800 | 945 | 2024 - 2028 | 2024年10月 | 2000 | 可研审批，力争开工。 | 市水利局 |  |
| C30 | 宋家埭水闸外移 工程 | 位于南滨江新区范围内，属于飞云新区和南滨西单元交界处，直洪殿河与飞云江交汇处。宋家埭水闸净宽3×6+8m，设计流量200m3/s，3孔排涝闸，1孔船闸。内部排涝标准为20年一遇，挡潮标准为100年一遇。船闸按准七级航道设计。 | 10500 | 43 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C31 | 龙潜村全域土地综合整治与生态修复工程 | 农用地和建设用地综合整治，包含建设用地复垦和农房改造、建设康养中心、景观步道带等，打造生态宜居美丽新农村。 | 13000 | 77 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 争取桩基施工。 | 南滨街道 |  |
| C32 | 阁巷新区全域水系整治景观项目 | 位于阁巷新区，河道整治长5.415km，其中包括纳潮河长1740m，横一河长1551m，横二河2124m。 | 15940 | 0 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 3000 | 河道整治。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C33 | 海塘安澜工程（江南桥里水闸至宋家埭水闸段） | 该项目西起桥里水闸，东至宋家埭水闸，长约3.2km，主要建设内容为海塘加高加固、防浪墙改造、信息化建设、景观提升等，用地面积约160000㎡。 | 120000 | 240 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| 三、社会发展及民生改善项目（27个项目） | 2097943 | 3191 |  |  | 182400 |  |  |  |
| C34 | 幼儿园新建工程 | 本项目共10个新建幼儿园，包括：1．塘下镇第三幼儿园分园建设工程：新建地上建筑面积约3340.93㎡，另地下室建筑面积280㎡，架空层360㎡；2．场桥中心幼儿园新建工程：新建地上建筑面积约6135㎡，另地下室建筑面积300㎡；3．飞云街道孙桥幼儿园新建工程：新建地上建筑面积约4908㎡，另地下室建筑面积300㎡；4．云周街道周苌小学周村校区改建幼儿园建设工程：新建地上建筑面积约3838㎡，另地下室建筑面积250㎡；5．林垟公办幼儿园建设工程，12个班，总建筑面积5268㎡，其中：地上计容建筑面积4908㎡；地下建筑面积（功能地下室，不计容）360㎡；6．芳庄乡幼儿园迁建工程：新建地上建筑面积约2826㎡，另地下室建筑面积230㎡；7．马屿镇马南幼儿园新建工程：新建地上建筑面积约5326㎡，另地下室建筑面积280㎡；8．云周规划幼儿园新建工程：新建地上建筑面积约5326㎡，另地下室建筑面积280㎡；9．仙降规划幼儿园新建工程：新建地上建筑面积约6576㎡，另地下室建筑面积2000㎡；10．南滨实验幼儿园位于南滨江新区范围内，属于孙桥单元，范围东、北至金茂悦开发地块边界，南至林泗垟河，西至支纬卅路，用地面积6010㎡，规划为一所12班幼儿园，相关配套设施同步建设。 | 33800 | 80 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 4000 | 力争开工。 | ▲市教育局、市产发集团、塘下镇、芳庄乡、马屿镇、飞云街道、云周街道、仙降街道、南滨街道 |  |
| C35 | 市广场中学扩建工程 | 本项目扩建用地面积14800.9㎡，扩建地上建筑面积17437.45㎡，扩建地下室建筑面积3286.87㎡。扩建项目将在新征地块上建设两幢教学楼、两幢实验楼及一幢食堂兼风雨球场，并完善附属设施。建成后学校将拥有36个班1620学生的办学规模。（现有班级16班，占地面积17164㎡） | 12500 | 30 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 1500 | 基础施工。 | ▲市教育局、上望街道 |  |
| C36 | 市镇、街体育中心建设工程 | 包含万松体育中心、汀田体育中心、湖岭体育中心、马屿体育中心、高楼体育中心、塘下体育中心、飞云体育中心等建设工程。 | 31600 | 220 | 2024 - 2025 | 2024年11月 | 2000 | 基础施工。 | 市教育局 |  |
| C37 | 安阳实验中学拆扩建工程 | 位于瑞安市安阳实验中学校园内，对现状食堂、宿舍楼和体院馆进行拆扩建，拟扩建一幢教学楼，新建建筑面积约18000㎡。 | 11000 | 84 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 500 | 力争开工。 | 市教育局 |  |
| C38 | 东升小学（暂名）新建工程 | 东至瑞安大道（祥和大道），南至开发路，西至雅儒河沿河绿地，北至人民路，拟新建36个班，地上建筑面积24000㎡，地下室面积约6000㎡。 | 23000 | 49 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市教育局、东山街道 |  |
| C39 | 仙降学校新建 工程 | 选址于项岙前河以东、新河头以西、322国道以北，拟新建一所42个班九年一贯制学校，地上建筑面积32000㎡，地下室建筑面积5000㎡。 | 20000 | 64 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 900 | 力争开工。 | ▲市教育局、仙降街道 |  |
| C40 | 小横山产学研产业园项目 | 包括瑞安市职业中等专业教育集团学校迁建项目、小横山产学研基地项目、老城西单元03-08、03-14地块滨江商住项目、滨江大道四期特色商业休闲项目、百好工业遗址开发项目及周边城市道路配套设施等。 | 420000 | 559 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 110000 | 力争开工。 | ▲瑞安安阳中心城区管委会、市教育局、市产发集团、锦湖街道 |  |
| C41 | 市莘塍第一中学改建工程 | 位于莘塍西单元，规划环镇路以东、新兴路以北，黄家浃河以南，总建筑面积25368㎡，其中地上建筑面积23868㎡，架空建筑面积1500㎡。 | 10000 | 27 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1500 | 主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市教育局、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C42 | 温州交通职业技术学校建设工程 | 位于罗山大道以南，罗场路以北，凤锦路西首。包括教学楼、教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等及其他附属设施。 | 230000 | 183 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C43 | 塘下轻工业学校（塘下二职）迁建项目 | 位于塘下镇，建筑面积约165000㎡，主要建设教学楼、宿舍、办公楼等多层建筑、室外附属配套设施等。 | 120000 | 200 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C44 | 滨海未来学校 建设工程 | 位于莘塍东单元03-16地块，文德路以东、直洛沥以北、滨海大道以西、富周东路以南，办学规模为Ⅰ类60班，地上总建筑面积约45300㎡。 | 80000 | 105 | 2024 - 2028 | 2024年10月 | 8000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市教育局、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C45 | 滨海实验中学 建设工程 | 位于上东路以东、上兴路以南、港口大道以西、薛东路以北，办学规模为48班，地上总建筑面积约87400㎡。 | 42359 | 87 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 8000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市教育局、市城发集团、上望街道 |  |
| C46 | 南滨江中学建设工程 | 位于南滨江新区孙桥单元范围内，东至支纬卅一路，南至林泗垟河滨河绿地，西至新开河滨河绿地，北至支经卅一路，用地面积约57亩，规划为一类30班中学。总建筑面积43288㎡，地上建筑面积31288㎡，地下建筑面积12000㎡。 | 31600 | 59 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C47 | 市农业技术学校（市第三职业技术学校）建设工程二期 | 位于马屿镇篁社村，地上建筑面积约48000㎡，地下建筑面积约12000㎡，主要建设教学楼、宿舍、办公楼等多层建筑、室外附属配套设施、道路、绿化用地等。其中配套道路包括职技路约9.18亩，三位一体学院外部环路约17.68亩。 | 36000 | 79 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市教育局、市城发集团、马屿镇 |  |
| C48 | 湖岭镇第二小学扩建工程 | 位于湖岭镇大岭垟村，拟建设约29000㎡教学综合楼、运动馆及地下室，分两期实施，一期先行启动24个班规模建设，远期计划达到36个班。 | 18739 | 50 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 5000 | 开工建设。 | ▲市教育局、市政府投资工程建设中心、湖岭镇 |  |
| C49 | 塘下镇新华小学拆扩建工程 | 24个班，拆除危房后重建，地上建筑面积约16300㎡，另地下室约2800㎡，总建筑面积约23200㎡。 | 10000 | 19 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 主体施工。 | 市教育局 |  |
| C50 | 滨海人民医院（公共卫生应急中心）建设工程 | 该项目包括新建一所三级乙等综合性医院和公共卫生应急中心，地上总计容建筑面积132810㎡，其中滨海人民医院面积为114000㎡（含医疗综合区、急诊急救医疗区、科研教学与行政办公区、后勤保障区等），总床位数800张；公共卫生应急中心建筑面积18810㎡（含急救中心、卫生应急物资储备中心等）；另地下建筑面积92000㎡，相关配套设施同步建设。 | 226644 | 162 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲市卫生健康局、市国发集团、瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |  |
| C51 | 中西医结合医院建设工程 | 位于塘下镇塘河新河规划06-11地块，地块坐落于塘下镇大南山路以东，惠民路以南；总用地面积16650㎡。本项目总建筑面积18850㎡，其中：地上计容建筑面积13350㎡（包括业务用房建筑面积10890㎡<含综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活用房>，单列项目建筑面积2460㎡<含X线电子计算机断层扫描装置、磁共振成像设备、中医特色诊疗服务用房、预防保健用房、图书馆等文化活动用房、便民服务用房等>，共设置床位数99床）；地下建筑面积（不计容）5500㎡。 | 17959 | 25 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲市卫生健康局、市政府投资工程建设中心、市国发集团、瑞安高新区管委会 |  |
| C52 | 平阳坑镇运动康养综合体项目 | 以绿道竹海林地为主题，主要打造集航空观光基地、运动康养、研学文创、酒店住宿、休闲农业观光、自然教育为一体的综合体，在现有湿地进行保育的基础上，对外围地区适度植入旅游、休闲设施，同时串联南岸旅游设施，达到景观联动的效果。全部达产后，预计可实现年产值约5亿元，年税收约2000万元，提供就业岗位约220个。 | 20000 | 300 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 桩基施工。 | ▲平阳坑镇、市文化和广电旅游体育局 |  |
| C53 | 塘下中心区智慧科技文化馆项目 | 位于塘下镇中心区，建筑面积40000㎡，主要设有藏书室、阅览室、科技馆、少年儿童图书馆、剧场、排练厅、培训教室、数字展厅、公共服务区、后勤保障区等。 | 40000 | 39 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| C54 | 塘下镇体育综合体项目（塘下镇全民健身中心二期工程） | 位于塘下镇中心区，北至规划一路，南至建设西路，西至塘下东路，总建筑面积约为36378㎡，包括体育设施建筑、道路、河流开挖、滨水漫步道、体育配套设施等。 | 90000 | 145 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| C55 | 东新产城安置房二期工程（安心公寓二期） | 位于汀田街道，文华路以北、凤锦路以西、小典下路以南、东新路以东，二期建设B-4-1地块和B-4-5地块。 | 90000 | 94 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C56 | 滨海文体中心 项目 | 位于莘塍东单元，周田沥以南、莘和路以东、文德路以西、直洛沥以北，地上计容建筑面积82046㎡。 | 72000 | 62 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |  |
| C57 | 瑞湖高速住宅安置地块项目 | 汀田汀二、汀五村74.68亩；莘塍周田村60.06亩；云周根桥村20.254亩；陶山河南、陶峰村75.013亩；湖岭鹿中村34亩。 | 300000 | 310 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市高速公路工程建设中心、陶山镇、湖岭镇、莘塍街道、汀田街道、云周街道 |  |
| C58 | 南滨农房集聚 和安置留地建设项目 | 包括南滨西单元04-14地块塘头村异地集聚安置项目、南滨西单元02-07地块沙园村安置留地建设项目。 | 20000 | 84 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 争取桩基施工。 | 南滨街道 |  |
| C59 | 仙降街道保障性住房建设工程 | 位于仙降街道仙降村，项目地上计容建筑面积17783.46㎡，另新建地下室2970.40㎡。 | 16749 | 9 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 2000 | 力争开工。 | 仙降街道 |  |
| C60 | 仙降街道新安村城中村改造项目 | 位于仙降街道新安村，104国道西过境公路以东、鹤屿路以西、新安河以南，地上总建筑面积约108700㎡。 | 73993 | 66 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲仙降街道、市城发集团 |  |
| 四、生态环保及城市更新项目（48个项目） | 2814477 | 8166 |  |  | 133600 |  |  |  |
| C61 | 隆山东路（商城大道至莘阳大道段）提升改造 工程 | 西起商城大道，东至莘阳大道，全长约2664m，宽32-42m，城市次干路。 | 13269 | 0 | 2024 - 2025 | 2024年12月 | 6500 | 力争开工。 | 市城市更新中心 |  |
| C62 | 飞云街道美丽街路网项目二期 | 包括飞云西路至东路沿线环境改造提升工程，322国道飞云段沿线环境整治提升项目，飞龙路（瑞南大道-大桥东路）道路及沿线环境整治提升项目，瑞南大道沿线环境整治项目，云江路环境整治提升项目，望江南路、花园路沿线环境改造提升工程。 | 10000 | 20 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 2000 | 飞云西路至东路、322国道飞云段沿线环境整治提升项目、飞龙路（瑞南大道-大桥东路）道路及沿线环境整治提升项目开工。 | 飞云街道 |  |
| C63 | 仙降街道箱包园区仙林路等3条道路建设工程 | 建设规模：仙垟路为南北走向，南起仙林路，北至仙埭路，建设范围全长约340m，标准段红线宽20m，设计速度30km/h，城市支路。仙林路为东西走向，西起仙垟路，东至仙达路，建设范围全长约565m，标准段红线宽28m，交叉口路段红线宽33m，设计速度40km/h，城市次干路。仙埭路为东西走向，西起仙垟路，东至上林路，建设范围全长约263m，标准段红线宽20m，设计速度30km/h，城市支路。 | 12000 | 50 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 5000 | 道路施工完成40%。 | 仙降街道 |  |
| C64 | 潘岱街道七国垟区块道路网一期工程 | 项目位于潘岱街道七国垟区块，包括万里路（环村路至滨江大道段）道路工程、中心路（环山路至万隆路段）道路工程、万隆路（环村路至滨江大道段）道路工程，为七国垟产业园区基础配套道路。 | 13978 | 56 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 争取完成部分道路立项。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、潘岱街道 |  |
| C65 | 锦湖街道沙河路（瑞枫大道至沈海高速段） | 项目位于锦湖街道虹北西区，沙河路（瑞枫大道至沈海高速段）道路工程长约630m，宽36-40m，包括道路工程、桥梁工程、管线工程、路灯、交通标志标线设施、绿化等相关配套设施。 | 10000 | 36 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、锦湖街道 |  |
| C66 | 环大罗山未来城基础配套设施建设工程 | 包括：中心路（塘下大道-西二大街段）改造提升工程、西大街（广场路-塘下汀田交界）改造提升工程、瑞安大道改造提升工程、罗凤东路（温瑞塘河-塘下大道段）改造提升工程、广场路（塘下大道-西大街段）改造提升工程、朝阳街（海西路-塘永线段）改造提升工程、海阳路（海西路-塘永线段）改造提升工程、解放西路（海西路-规划四路段）改造提升工程、长乐路（广场路-塘梅路）改造提升工程、塘松路（广场路-规划三路）改造提升工程、新建电信路跨上韩浃桥梁建设工程、中心路（104国道至规划罗山大道段）建设工程。罗凤西路凤川段保障性租赁住房项目、塘下中心路（西二大街-凤锦路）段建设工程、塘下中心路西延伸建设工程。 | 250000 | 390 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 1000 | 争取部分项目开工。 | 瑞安高新区管委会 |  |
| C67 | “万亩千亿”基础平台三期工程 | 荷塘路二期（塘梅路至凤锦路段）建设工程、S2线站点停车场项目、凤锦路三期（中心路至荷塘路段）建设工程、纵一路（横九路-振兴路）建设工程、东一路（华海路-振兴路）建设工程、环湖路工程、横三路（港口大道-中塘西路）、华海路（凤锦路-港口大道）下半幅道路工程、华海路（港口大道-纵一路）建设工程、学前路道路建设工程、规划四路（瑞安大道至西二大街段）、规划八路（瑞安大道至西二大街段）道路工程、瑞安市塘下镇规划一路道路工程、瑞安市塘下镇建设西路（塘下大道至塘松路）道路工程、瑞安市塘下镇横一路道路建设工程、华海路（三期凤锦路-龙瑞公路半幅，龙瑞公路-中塘西路）、横九路（龙瑞公路-中塘西路）、塘下镇横十四路建设工程、环湖路建设工程、横六路建设工程、东湖路建设工程、荷塘路（龙瑞公路-康兴路）建设工程、横二路（龙瑞公路-中塘西路）建设工程、横一路（塘梅路-万东路）建设工程、中塘西路建设工程、中塘路（场桥浦-中心路）建设工程、横八路建设工程、康兴路（场桥浦-中心路）建设工程、凤锦路四期建设工程、前池路（凤锦路-滨海大道）建设工程、横一路（龙瑞公路-中塘西路）建设工程、凤锦路四期（东新北路至荷塘路）、凤锦路五期（东新北路至330国道）、万东路建设工程、纵五路建设工程、荷塘路（龙瑞公路-康兴路）。 | 250000 | 361 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 争取部分项目开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C68 | 前池路（塘下大道到滨海大道）建设工程 | 1．人民路至滨海大道段：道路长度约3150m，红线宽度36m，用地面积约170亩；2．瑞安大道至塘下大道段：道路长度约850m，红线宽度36m，用地面积约46亩；3．瑞安大道至人民路段：道路长度约1400m，红线宽度36m，用地面积约76亩。 | 80000 | 250 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C69 | 罗场路（塘下大道-文化路）道路工程 | 起于塘下大道，终于石霖路，全长约2.2km，架桥一座，红线宽度约33m。 | 50000 | 109 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C70 | 塘下镇塘松路（规划三路至塘梅路段）道路 工程 | 北至规划三路，南接塘梅路，道路长度约560m，红线宽度32m。 | 10000 | 31 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C71 | 未来城市芯基础配套工程（三期） | 包括：瑞民路（民莘东路至富周东路段）、东进路（东新路至东一路段）、东进路（瑞民路至滨海大道段）、东进路（港口大道至瑞民路段）拓宽、文德路（富周东路至瑞枫大道）、裕民路（港口大道至滨海大道）、莘和路（富周东路至宁远路段）、瑞民路（富周东路至宁远路段）、兴业路（宁远路至周田沥段）、宁远路（港口大道至文德路段）、兴业路（民莘东路至富周东路段）、兴业路（富周东路至董田浦段）等工程。 | 80000 | 225 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2500 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C72 | 上望街道基础配套项目 | 包括：东一路（东进路至薛东路段）、上达路（港口大道至海东路段）、薛东路（东新路至港口大道段）、上兴路（东新路至港口大道段）、上东路（薛东路至东进路段）、海东路（隆山东路至城南大道段）、富民路（沿河北路至隆山路段）道路等工程、世纪大道（港口大道至滨海大道段）、瑞民路道路等工程。 | 71081 | 183 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2500 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道 |  |
| C73 | 未来科创芯基础配套工程（三期） | 包括：镇府路（塘下大道以西）、规划二路（东新路至凤栖路）、振兴路（港口大道至纵一路）、东一路（东新产城北边界至文华路）、小典下路二期（华光路至港口大道段）、规划一路（东新路至凤锦路）、汀后路（东新路至凤锦路段）、华光路三期（镇府路至河滨路）、新安路、横十路、振兴路（港口大道至纵一路）和新塘路（黎明路至镇中路）等工程。 | 68000 | 232 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2500 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| C74 | 莘塍街道中单元基础配套工程 | 位于莘塍街道，包括：A十三路（莘塍东街至港口大道段）道路工程长1546m，宽16m；四坦路（东新路至港口大道段）道路工程长839m，宽24~33.5m；东一路（A十二路至四坦路段）道路工程长162m，宽24m；东一路（四坦路至A十三路段）道路工程长285m，宽24m；富周东路（东新路至港口大道段）道路工程长748m，宽36m；民莘东路（东新路至港口大道段）道路工程长743m，宽24m。 | 50000 | 157 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2500 | 部分子项目力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C75 | 环镇东路（瑞枫大道至新兴路段）建设工程 | 北起瑞枫大道，南至新兴路，全长1853.2m，宽24m，桥梁6座。 | 40000 | 77 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C76 | 祥和大道（文华路至镇府路段） | 北起文华路，南至镇府路，长652m，宽60m，桥梁2座。 | 31000 | 60 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| C77 | 东新产城绿化四期工程 | 位于汀田街道，包括东新科技城主体公园、公安大楼周边绿化和大典下沿河绿化和文华路停车场及配套绿化工程、联余商住地块沿河绿化等项目。 | 30000 | 80 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2500 | 部分子项目力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、汀田街道 |  |
| C78 | 上兴路（滨海大道至江海路段）工程 | 西起滨海大道，东至江海路段，长1163m，宽42m，桥梁1座。 | 26521 | 74 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道 |  |
| C79 | 滨海新区片莘塍和汀田片区道路和绿化项目 | 包括：汀田街道片绿地项目二期工程、莘塍街道片绿地项目、汀田街道片绿地项目和莘塍街道片道路项目。 | 46000 | 293 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道、 汀田街道 |  |
| C80 | 江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 包括：小微智造园配套路网（华明路）、盛达路（民心路至恒远路段）、锦祥路（新开河至322国道段）道路新建、锦飞路（322国道至孙鳌路）道路新建、顺和路（孙鳌路至华顺路段）整治改造、华明路（锦祥路至直洪殿河段）整治改造、河道整治及疏浚等；南都路（从化路至云龙路段）道路新建、南都路（云龙路至飞龙路段）道路新建、瑞南大道（沈海高速至瑞祥大道）整治改造、南都路（飞龙路至瑞祥大道段）整治改造、飞龙路（322国道至瑞文公路段）整治改造、镇府路整治改造、河道整治及疏浚等；317乡道改造提升、孙鳌公路阁一至塘头段改造提升等工程。 | 100000 | 2652 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道、南滨街道 |  |
| C81 | 侨贸小镇路网 工程 | 包括：瑞高公路（支经六路至瑞南大道段）、飞云江路（云栖路）、支经八路、支经十七路（云嘉路）、支纬七路、支纬十三路（侨梦路）、支纬十四路（兴侨路）、次纬三路（侨贸大道）、支纬九路（云霞路）、五洲路等道路。 | 40000 | 388 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道、云周街道 |  |
| C82 | 站西单元次纬 五路 | 次纬五路（瑞南大道至322国道段），宽36m，全长1.9km。 | 30000 | 48 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 600 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |  |
| C83 | 华明路（下厂河至经22#路段） 道路工程 | 位于飞云街道和南滨街道，全长1667m，宽30m。 | 27000 | 80 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道、南滨街道 |  |
| C84 | 孙桥单元次纬五路（孙鳌路至322国道）建设工程 | 位于飞云街道，北起孙鳌路，南至322国道，长度约950m，宽度32m。 | 16000 | 49 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 200 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C85 | 南滨江中学配套路网工程 | 包括：支经卅一路（次纬五路至飞鳌路段）宽15m，全长390m；支纬卅一路（支经卅一路至322国道段）宽24m，全长450m。 | 15000 | 25 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C86 | 江南物流园区次纬四路（支经十六路至瑞南大道段）道路工程 | 道路全长约700m，宽36m，为城市次干路。 | 13685 | 42 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |  |
| C87 | 江南时尚轻工园区基础配套设施工程-飞云新区道路改造提升工程 | 位于飞云街道，涉及民心路（322国道至岳祥路段）、华顺路（锦飞路至华明路段）、锦祥路（孙鳌路至新开河段）三条道路的改造提升。 | 11000 | 141 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C88 | 瑞光大道（隆山路至望湖路段）道路工程 | 东起隆山路，西至望湖路，道路全长约819m，双向六车道规模，道路标准段宽为42m。道路等级为城市主干路，设计速度50km/h。 | 14375 | 54 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 5000 | 道路施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C89 | 丁山二期望湖路（西环河至瑞光大道段）道路工程 | 西起瑞光大道，东至西环河，工程全长约300m，道路红线宽42m。 | 10183 | 24 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 5000 | 道路施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C90 | 祥和大道（瑞光大道至滨江大道段）道路工程 | 位于发展区，项目北起瑞光大道，南至滨江大道，道路全长720m，道路红线宽60m，相关配套设施同步建设。 | 19800 | 65 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 8700 | 进场施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C91 | 世纪大道（祥和大道至环镇东路）道路工程 | 位于发展区，瑞安经济开发区世纪大道（祥和大道至环镇路）道路工程，该工程世纪大道西起祥和大道，东至环镇路，全长约589.13m，宽60m。 | 13366 | 55 | 2024 - 2025 | 2024年10月 | 6800 | 进场施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C92 | 东新路提升工程二期 | 位于上望街道，北起万松东路，南至上发路，长1.7km，宽32m，整治内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、路灯工程、空中飞线综合管沟及节点改造等。 | 20000 | 85 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2500 | 力争开工。 | ▲上望街道、市城发集团、瑞安滨海新区管委会 |  |
| C93 | 莘塍街道西单元基础配套工程（二期） | 位于莘塍街道，包括：莘塍工业区转盘及环岛支路：富民北路，北起104国道，南至环岛道路，总长约500m，宽36m；富民东路，东起化南二路，西至环岛，道路总长约485m，宽为40m；富周东路，南起塘河（塘河镇北周田大桥）、北至环岛，道路总长约900m，宽为36m；富周西路，西起104国道，北至环岛，道路总长约810m，宽度为36m，富民南路，南起塘河口宫，北至环岛，道路总长约95m，宽为32m。道路总长约为2242m。 | 28431 | 0 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2500 | 部分子项目力争开工。 | 莘塍街道 |  |
| C94 | 滨海新区停车场及配套附属工程 | 就地地块周边附属配套工程、城市芯停车场及配套绿化、滨海停车场（儿童友好公园）、就地Q-7-3公园地块、城市芯体育广场和南垟浦沿河绿化二期（东新路至港口大道段）等项目。 | 30000 | 80 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2500 | 部分子项力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道 |  |
| C95 | 隆山公园二期 工程 | 西临商城大道，南接瑞光大道，东靠隆山山体，北到隆山路，呈带状布局，总用地面积为37665.49㎡，新建用地面积为15027.68㎡，需提升已建的用地面积22637.81㎡，包括人行道、广场铺装，景观绿化提升，建筑提升改造，亮化提升等相关内容。 | 10000 | 57 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 市城市更新中心 |  |
| C96 | 江北水厂三期扩建工程 | 位于锦湖街道礁石村，本期扩建规模为160000m3/d。期设内容主要包括新建反应沉淀池（下叠清水池）、V型滤池、送水泵房等处理建（构）筑物。 | 32788 | 73 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 300 | 根据厂区用地搬迁政策处理情况，适时启动工程建设。 | ▲温州公用瑞安水务、锦湖街道 |  |
| C97 | 新江南水厂二期扩建工程 | 位于飞云街道杜山头村，在一期征用地块内进行规模扩建。供水能力新增100000m3/d，总供水能力达到200000m3/d。 | 15000 | 95 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 400 | 力争开工。 | 温州公用 瑞安水务 |  |
| C98 | 塘下污水处理厂建设项目 | 位于塘下镇，包括工业污水处理中心建设工程和塘下生活污水处理厂，增加塘下污水处理能力。 | 50000 | 100 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C99 | 垃圾填埋场 （南北库区） 迁移工程 | 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，垃圾方量约1200000m3。 | 60000 | 300 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C100 | 巾子山05-10地块商务项目 | 项目位于巾子山团块05-10地块，总用地面积3802㎡，总建筑面积约24000㎡，拟建设商务金融与社会停车于一体的综合性商务团块项目。 | 11000 | 6 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 桩基施工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道 |  |
| C101 | 巾子山三期城市有机更新项目 | 拟建设安置房与配套设施项目，安置房部分总用地面积约23287㎡，总建筑面积约721897㎡；烟墩山山脚公园部分总用地面积40亩，新建绿地公园与配套设施；东山小学扩建部分总用地面积约44亩，办学规模48班。 | 150000 | 35 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1500 | 力争开工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市国投集团、东山街道 |  |
| C102 | 邵宅村改造一期项目 | 位于塘下镇邵宅村，包括住宅、商业、公园绿地、道路、机关团体用地等。 | 150000 | 83 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C103 | 塘下中心区CBD地块综合开发 项目 | 位于塘下镇中心区，主要建设星级酒店、商务办公、商业综合体等，提升塘下形象。 | 100000 | 54 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C104 | 塘下镇全域环境综合整治工程 | 本工程共计3个子项目（共计44处地块），建筑内容主要包括道路建设、河道开挖、绿化及景观节点整治提升等。 | 40000 | 215 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C105 | 汀七、汀八团块（人民路区块）改造工程 | 位于汀田街道，东至人民路，南至汀中路，西至瑞汀景园，北至汀田浦，征收房屋223户322间。 | 85000 | 58 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C106 | 飞云新区单元05-34地块项目（一期） | 位于飞云街道孙鳌路以西，和祥路以北，盛达路以南，顺和路以东，拆分为南北两个地块分期建设，南地块现行建设，建设内容为住宅、商业及相关配套用房、地下停车库等，新建地上建筑面积约150819㎡，架空层建筑面积约3000㎡，地下室建筑面积约65505㎡。 | 120000 | 73 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 12000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C107 | 上望街道城市更新项目 | 位于上望街道东部，东至滨海大道，南至九安路，北至东进路，包括滨海大道东西两侧旧村拆迁，低效土地及农用地整合，地上建筑等。 | 400000 | 480 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲上望街道、瑞安滨海新区管委会 |  |
| C108 | 陶山新型城镇化共同富裕花园示范项目 | 位于陶山镇花园底村，建设建筑面积约85000㎡，建设陶山镇镇域核心区高端住宅地块。 | 60000 | 66 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 5000 | 完成项目供地及开工建设。 | ▲陶山镇、市国投集团 |  |
| 五、工业（制造业）项目（30个项目） | 1899000 | 8267 |  |  | 78500 |  |  |  |
| C109 | 个人防护装备（PPE）产业基地 | 位于丁山产业园，集安全防护头盔、服装、口罩、鞋等产品新材料加工、装备制造和系列产品等产业链生产基地。 | 100000 | 200 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 5000 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C110 | 年产3000万套安全鞋新材料项目 | 位于丁山产业园，建设生产厂房建筑面积45000㎡，非生产性建筑面积8000㎡。 | 15000 | 30 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 3000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C111 | 新材料产业链 项目 | 位于丁山产业园，依托华峰产业园，整合技术资源和产业资本，引进一批下游企业，实现集聚协同发展，重点发展与本地汽摩配、制鞋、服装、家具、机电等产业密切相关的新型纺织材料、新型家具材料、新型装饰材料、新型包装材料、新型汽配材料等。 | 60000 | 110 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 3000 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C112 | 智控装备小镇旅游景区基础设施配套项目 | 位于丁山产业园，用于深化3A景区新扩建通景公路、停车场、垃圾中转站、安放监控设施、供电设施、消防设施和区域性旅游应急救援基地、集散中心、数据中心。 | 60000 | 4800 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 1500 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C113 | 经开区高端装备产业项目 | 位于丁山产业园，重点支持发展全自动加工装备、数控机床、工业机器人等高端精密机械装备产品制造，用地面积约85亩。 | 40000 | 85 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C114 | 新能源汽车三电零部件项目 | 位于丁山产业园，新建厂房建筑面积70000㎡，年生产高强度汽车底盘紧固件、新能源汽车三电配套紧固件、无尘紧固件16亿件，年产值6亿元。 | 35000 | 65 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |  |
| C115 | 万千产城配套孵化园项目 | 拟选址塘下镇“万亩千亿”平台，通过建设产业园，将塘下产业配套中小型企业集中安置在“万亩千亿”平台，为产业配套作贡献。 | 100000 | 100 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C116 | 新能源汽车智能微电机项目 | 位于“万亩千亿”平台，拟建设汽车智能微电机项目。 | 100000 | 200 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C117 | 汽车智能悬架系统项目 | 位于“万亩千亿”平台，拟建设汽车智能悬架系统项目。 | 100000 | 100 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C118 | 汽车智能转向系统项目 | 位于“万亩千亿”平台，拟建设汽车智能转向系统科研开发项目。 | 60000 | 120 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C119 | 永安全液压高频振动锤总部项目 | 位于海西路以西，拟建成建筑面积50000㎡的总部大楼。 | 15000 | 30 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C120 | 浙南汽车特种原料生产基地及配套项目 | 位于海西路以西，拟建设汽车特种原料交易市场。 | 15000 | 68 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C121 | 塘下镇生命健康产业园项目 | 位于“万亩千亿”平台，拟用于建设包含生命健康、医疗、康养等相关产业的现代化产业园。 | 35000 | 50 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C122 | 塘下镇产业孵化器项目 | 位于东临塘下大道，西接花园河，北至瑞勤东路，南邻国泰路，总建筑面积约为287000㎡。 | 200000 | 250 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 局部桩基施工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C123 | 东新产城高端智能制造中心项目 | 位于汀田中单元北部，工业用地，拟打造高端智能制造中心。 | 200000 | 700 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 20000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C124 | 丁山三期智造园项目 | 位于丁山三期北区智造园区04-11、04-17地块，专用设备制造业。 | 200000 | 254 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团 |  |
| C125 | 亚能新能源电动车辆三电控制系统智能制造项目 | 拟选址汀田东新产城，新建建筑面积约100000㎡-150000㎡，容积率约2.5-3.0，拟建设年产100万套新能源汽车车载充电机电控等新能源三电系统、智能机器人，项目达产后预计实现年产值约20亿元，年利润税收合计约5亿元。 | 30000 | 60 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C126 | 三创超高转速智能型散热风扇研发及产业化项目 | 拟建设超高转速散热风扇研发及产业化基地，其中自有资金5000万元，银行贷款8000万元。 | 15000 | 37 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C127 | 中建智能绿色 建筑零部件制造合作项目 | 拟在建设一座用地约30亩CMC4.0工厂，带动瑞安装配式智能低碳建筑核心零部件产业发展。 | 15000 | 30 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C128 | 华瑞达包装材料股份有限公司年产14万吨多层共挤功能性薄膜新材料建设项目 | 选址于南滨街道飞云新区05-44地块，建筑面积50060㎡，项目达产期销售收入17.5亿元，预计年税收达1.1亿元。 | 30000 | 61 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |  |
| C129 | 智能制造产业园项目 | 拟选址丁山三期04-06、04-16地块，项目总用地面积87487㎡，总建筑面积201220㎡，容积率2.3、设置机动车停车位650个、设置充电桩97个，建成后引入汽摩配、机械等行业企业。 | 59000 | 131 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团 |  |
| C130 | 莘塍富周产业园项目（二期） | 为莘塍东新工业区老厂房改造项目，富周产业园项目总范围东至东一路和环镇东路中间处，南至直洛沥，西至东新路，北至周田沥，富周东路两侧。通过优化土地要素重组，补齐产业链和产业配套，打造集约高效的生产空间、宜居宜业的生活空间、低碳绿色的生态空间，树立城人产融合发展的示范样板。 | 150000 | 184 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 进场施工。 | ▲莘塍街道、瑞安滨海新区管委会 |  |
| C131 | 莘塍中单元06-28地块工业项目 | 位于莘塍街道东一路以东、民莘东路以北、环镇东路以西、直洛沥以南。 | 10000 | 6 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 2000 | 进场施工。 | ▲莘塍街道、瑞安滨海新区管委会 |  |
| C132 | 潘岱街道前岸工业返回地项目 | 位于潘岱街道前岸经合社，项目总占地面积15亩，批准建筑面积为25000㎡，主营方向为新能源汽车配件精加工。项目计划投资1亿元，建成后可实现年产值5000万元，税收600多万元。 | 10000 | 15 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 潘岱街道 |  |
| C133 | 云周工业区智能化厂房项目 | 位于云周街道繁荣工业区，瑞南大道以北，次纬五路以东，建筑面积约35000㎡。 | 10000 | 13 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | 云周街道 |  |
| C134 | 马屿镇九甲工业区改造提升项目 | 项目分三个区块单独立项实施，位于马屿镇九甲村，北邻三马西路，东接皋翔路，南临利民路，东依石牌河，拆改范围约77.67亩，拟新建生产厂房、员工宿舍、邻里中心等。 | 20000 | 101 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1500 | 争取项目开工。 | ▲马屿镇、市城发集团 |  |
| C135 | 桐浦镇工业园区工业地块及配套项目 | 为推动瑞安市桐浦镇工业园区的扩容，提升综合经济实力，启动瑞安市桐浦镇工业园区工业地块及配套项目和道路工程。 | 30000 | 112 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 桐浦镇 |  |
| C136 | 陶山镇横塘村老旧工业区改造 项目 | 位于陶山镇横塘村，现状用地规模32.8亩，始建于上世纪90年代，共有23家企业。企业联合连片改造方式进行建设，联合改造后建筑面积约70000㎡，计划总投资1.5亿元。 | 15000 | 33 | 2024 - 2026 | 2024年10月 | 1000 | 力争开工。 | 陶山镇 |  |
| C137 | 飞云江农村工业安置留地项目（华峰加气站 对面） | 位于开发区大道以北，八达路以东，开发路以南，规划望江大道以西。 | 20000 | 42 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 主体部分施工。 | ▲市农业农村局、东山街道 |  |
| C138 | 瑞湖高速工业安置地块项目 | 包括：东新产城示范点148亩；塘下镇海村、鲍一村和鲍四村86.067亩；云周瑞南村45.906亩。 | 150000 | 280 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市高速公路工程建设中心、瑞安滨海新区管委会、塘下镇、云周街道 |  |
| 六、现代服务业及其他项目（23个项目） | 2306322 | 3738 |  |  | 75000 |  |  |  |
| C139 | 三八粮站地块历史文化开发工程 | 北至瑞安市玉海二小围墙，南至登高巷，西至中国第一汽车集团公司配件生产单位围墙处，东至康乐街。用地面积约8.17亩，其中学校用地为2100㎡，文化馆用地为3560㎡。拟建建筑约5480㎡。学校功能为跑道及2个篮球场，架空层部分区域为学生活动，文化馆功能为宿舍，办公、城市展厅与文化展馆，以及架空停车场。对三八粮站进行选址利用，扩大范围增加额外的建筑作为古城历史文化中心，外在建筑环境进行改造升级后，作为展览瑞安优秀历史瞬间以及历史文化的平台。 | 10822 | 8 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 1000 | 完成方案谋划，争取开工。 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 |  |
| C140 | 天凤未来社区建设项目（（赵宅未来社区建设 项目） | 包括居住社区、产业社区及城市活力区三个部分，其中居住社区包括邻里中心，新建住区；产业社区包括产业邻里中心、共享工厂、新建汽摩配市场及人才公寓；城市活力区包括新建商业综合体及未来展示客厅。 | 850000 | 1900 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 4000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C141 | 集云山汽车产业园西区项目 | 在陈宅旺、小南山村，规划建设商业综合体，汽车后市场创新港，汽车博物馆，集云山运动公园，模型车室外赛道，打造成汽车后市场文化IP，小南山工业点。 | 150000 | 200 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C142 | 塘下物流中心 项目 | 位于国泰路以南，滨海大道以西，总建筑面积281772㎡。 | 140000 | 140 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C143 | 塘下总部经济园片区开发项目 | 位于塘下镇中心区，集企业总部、营销总部为主要功能，兼顾展示商务综合服务等其他功能为一体的标识性建筑综合体及会展中心、会议中心、总部大楼等项目。 | 90000 | 120 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1500 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |  |
| C144 | 汽配总部大楼 项目 | 位于塘下镇中心区，主要建设汽配总部大楼，提升塘下汽配市场国际形象。 | 40000 | 25 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C145 | 塘风复兴计划一期项目（古宅文旅项目） | 包含拆迁和提升，主要为瑞安大道及中心路红线范围内文保点迁移建设、朱正钧宅保护提升、蔡雄故居文保点改造提升及涉拆文保点团块文旅提升。 | 25000 | 24 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C146 | 塘河新城汽车商贸中心项目 | 位于塘下镇岑头村，打造集整车销售、改装、配套商业服务等多种业态于一体，温州最具影响力的汽车文化综合体。 | 14000 | 60 | 2024 - 2026 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C147 | 跨境电商园项目 | 位于塘下镇北工业园区，建筑面积5300㎡，4-5层。引进外资，打造集物流、电商培育、电商经营为一体的跨境电商产业园。 | 10000 | 5 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |  |
| C148 | 东新总部经济园项目 | 位于东新产城，东至港口大道，南至瑞枫快速道，西至东新路，北至中村沥。 | 200000 | 200 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |  |
| C149 | S2莘塍站商业综合体项目 | 位于温州市域铁路S2莘塍站西侧，城市中心区BH-05单元08-26、08-27地块。 | 60000 | 34 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |  |
| C150 | 城市中心区BH-05单元10-14地块项目 | 位于莘塍街道，东进路以南、学医路以东、九里浦以北、环镇东路以西。 | 30000 | 25 | 2024 - 2028 | 2024年12月 | 5000 | 力争开工。 | 瑞安滨海新区 管委会 |  |
| C151 | 南滨江未来社区项目（拟招商项目奥特莱斯） | 位于南滨江新区范围内，飞云江大桥东侧，范围北至飞云江、南至孙鳌路，西至桥里水闸，东至次纬五路，规划为商业住宅用地，含幼儿园。 | 140000 | 179 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C152 | 数字商贸双创 中心 | 项目位于云周街道繁荣村，京东项目北侧，容积率≤2.5，拟招引建设国际国内贸易为一体的大商贸及时尚轻工产业相关的生产性服务业。 | 50000 | 114 | 2024 - 2027 | 2024年10月 | 1500 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |  |
| C153 | 飞云湾未来中心项目 | 位于飞云江与桥里套河交汇处，南滨江大道以北，文化兼容商业用地，建筑面积76290㎡，集文化、会展、宴会等多功能为一体。 | 26500 | 57 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |  |
| C154 | 云周商业综合体项目 | 位于云周街道繁荣工业区，瑞南大道以北，次纬五路以西，控规为商住用地。 | 20000 | 17 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | 云周街道 |  |
| C155 | 箱包园区商业配套项目 | 位于仙降街道双江村，项目占地20亩，拟建设商业配套设施以及公共交通中心。 | 20000 | 20 | 2024 - 2026 | 2024年11月 | 2000 | 力争开工。 | 仙降街道 |  |
| C156 | 南滨西单元05-35地块建设项目 | 该地块用途为商业用地、城镇住宅用地，计容总建筑面积≤865507.6㎡（其中公开出让部分住宅建筑面积≤44670.6㎡，安置协议出让部分建筑面积≤41837㎡，由村股份经济合作社自持（住宅建筑面积≤40678㎡，商业建筑面积≤1159㎡）。 | 10000 | 52 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 500 | 力争开工。 | 南滨街道 |  |
| C157 | 环圣井山寨寮湖文旅共富项目 | 涉及曹村镇、平阳坑镇、高楼镇等乡镇，包括道路和绿化提升三年行动计划里面涉及的相关项目、曹村乡村振兴科普基地项目、环湖心岛景观提升、丁凤和东岙美丽乡村建设、木活字小镇项目、寨寮溪风景管理处民宿建设、青空草坪运营、九珠潭和花岩等景区提升项目等。 | 150000 | 403 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 5000 | 部分子项目力争开工。 | ▲市产发集团、 曹村镇、高楼镇、平阳坑镇 |  |
| C158 | 曹村“诗画田园传奇灯会”文旅项目 | 包括：1．天井垟田园风光带提升以及周边配套设施建设项目。计划投资6000万元，依托田园及丰富的水系资源开发特色休闲游乐项目，打造瓜彩世界、拍摄基地、风筝基地、影视基地、宋韵雅集（粮站改造）等农耕文化体验主题场景。将曹村镇的进士文化、花灯文化、南拳文化等与当下流行业态充分结合，提升田园旅游配套设施，打造田园特色文旅品牌；2．曹村“传奇灯会”产业项目。计划投资7000万元，打造田园花灯主题园区，对垟心岛核心观光区夜晚灯光展示以及相关配套设施同步建设，打造曹村花灯文化旅游产业，促进在地文旅夜游消费；3．打造观光车、游船观光项目。计划投资2000万元，定制开通观光车、游船路线，将田园及周边景点点位串联，打造全域旅游观光游览专线，相关配套设施同步建设。 | 15000 | 0 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲曹村镇、市文化和广电旅游体育局 |  |
| C159 | 北麂全域旅游 开发项目 | 分期建设，包含全岛开发、景区道路、景区配套设施建设、海岛度假酒店、创意精品酒店、民宿等。 | 200000 | 50 | 2024 - 2027 | 2024年11月 | 10000 | 力争开工。 | ▲市产发集团、市文化和广电旅游体育局、北麂乡 |  |
| C160 | 湖岭天然温泉康养项目二期（eod） | 位于陶溪村塘店北面山地，计划建设温泉酒店、室内水乐园、滨水温泉娱乐商业街项目等项目。 | 40000 | 90 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 10000 | 桩基施工。 | 湖岭镇 |  |
| C161 | 曹村乡村研学度假酒店项目 | 位于曹村镇，大堂公区500㎡以上，120间客房，300㎡无柱宴会厅，功能覆盖商务接待、休闲度假、研学旅游等，服务标准达到准五星。 | 15000 | 14 | 2024 - 2027 | 2024年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲市文化和广电旅游体育局、 曹村镇 |  |